## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | MOR230402300212 | Proyecto de inversión | 105618 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105618.0, modificado:105618.0}} | CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONRETO HIDRAULICO EN PARAJE TEMOAYA - 351034 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 351034 | S | 200 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A TEMOAYA - TEMOAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE TEMOAYA, 62800 POTRERO DEL FRIJOL (TEMOAYA), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE UBICA , lon:-98.72354901, lat:18.87527329}} | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 105618 | 105618 | 105618 | 105618 | 105618 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136173, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:105618.0, importe_modificado:105618.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2300212/proyecto_INICIO, 2300212/proyecto_PROCESO, 2300212/proyecto_FIN, 2300212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402300220 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 PARA TRABAJOS DE REHABILTACION Y MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CONTIGENCIAS EN PARAJES LA ESPADA Y HUALCALTEXPOSCO MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 351068 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 351068 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PARAJE , 62800 HUACALTEPOXCO [PARQUE DE LOS VENADOS], TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LA ESPADA Y CARRETERA TETELA HUEYAPAN, RUMBO A LA CASCADA EL SALTO A 500 METROS DE LA CARRETERA TETELAHUEYAPAN, lon:-98.70785025, lat:18.90296601}} | 2023-09-25 | 2023-10-11 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/034/2023, contratista:EDIFICACIONES YOLT SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:2.0}} | {2300220/proyecto_FIN, 2300220/proyecto_PROCESO, 2300220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303344 | Proyecto de inversión | 50344 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50344.0, modificado:50344.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO PARAJE SAN ISIDRO - 363468 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 363468 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:60, direccion:CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN PARAJE SAN ISIDRO, 62800 AGUAYOCAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE AGUAYOCAN, RUMBO A SAN ISIDRO LLEGANDO A LA CAPILLA A UNO 700 METROS POSTERIOR A EL SALTO, lon:-98.68857821, lat:18.94621938}} | 2023-07-21 | 2023-08-01 | 50344 | 50344 | 50344 | 50344 | 50344 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:50344.0, importe_modificado:50344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2303344/proyecto_INICIO, 2303344/proyecto_FIN, 2303344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303476 | Proyecto de inversión | 35960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35960.0, modificado:35960.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL PARAJE LAS CANOAS - 364179 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 364179 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LAS CANOAS INTERIOR SN PARAJE LAS CANOAS, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE CAMINO SAN ISIDRO Y CALLE CAMINO AL MONTE, RUMBO AL CAMINO AL MONTE PARALEO A CAMINO SAN ISIDRO A UNO 150 METROS, lon:-98.71944076, lat:18.91273615}} | 2023-08-14 | 2023-09-08 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:35960.0, importe_modificado:35960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2303476/proyecto_INICIO, 2303476/proyecto_FIN, 2303476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303485 | Proyecto de inversión | 50344 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50344.0, modificado:50344.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL PARAJE CUAHUCORRAL - 364221 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 364221 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:42, direccion:CALLE CUAHUCORRA INTERIOR SN PARAJE CUAHUCORRA, 62800 CUAUCORRA, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TLACOTEPEC Y CALLE CUAHUCORRA, RUMBO A CARRETERA TLACOTEPEC A UN COSTADO DE UNOS 150 METROS PARAJE CUAHUCORRA, lon:-98.73105886, lat:18.8791051}} | 2023-08-11 | 2023-09-02 | 50344 | 50344 | 50344 | 50344 | 50344 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:50344.0, importe_modificado:50344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2303485/proyecto_INICIO, 2303485/proyecto_FIN, 2303485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304589 | Proyecto de inversión | 7192 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7192.0, modificado:7192.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL PARAJE SAN MIGUEL - 368820 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 368820 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 62800 SAN MIGUEL, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LA MINA Y CALLE ORIENTE, RUMBO AL CBTA A UNOS 900 METROS DE LA CALLE ORIENTE, lon:-98.76556397, lat:18.83638984}} | 2023-09-14 | 2023-10-24 | 7192 | 7192 | 7192 | 7192 | 7192 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:7192.0, importe_modificado:7192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2304589/proyecto_INICIO, 2304589/proyecto_FIN, 2304589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304654 | Proyecto de inversión | 1226861.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226861.76, modificado:1226861.76}} | CONSTRUCCION DE MODULOS DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, BARRIO SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 369136 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 369136 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CERRADA DE LA PAZ BARRIO SAN JERÓNIMO, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE DEL PANTEON NUEVO, CALLE DEL ENCUENTRO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE EN DIRECCION , lon:-98.72057843, lat:18.88949404}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 1226861.76 | 1226861.76 | 1226861.76 | 1226861.76 | 1226861.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/023/2023, contratista:EDIFICACIONES YOLT SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:1226861.76, importe_modificado:1226861.76}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2304654/proyecto_INICIO, 2304654/proyecto_FIN, 2304654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402305230 | Proyecto de inversión | 132480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132480.0, modificado:132480.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE EL CEDRAL Y CALLE EL LIBRAMIENTO EN EL BARRIO SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN - 372122 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 372122 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN BARRIO SAN AGUSTIN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CEDRAL, CALLE LIBRAMIENTO CARRETERA TLACOTEPEC A UNOS 100 METROS SOBRE LA CALLE INSURGENTES DE, lon:-98.72622163, lat:18.88830363}} | 2023-09-06 | 2023-10-14 | 132480 | 132480 | 132480 | 132480 | 132480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/049/2023, contratista:SC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:641374.1, importe_modificado:641374.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2305230/proyecto_PROCESO, 2305230/proyecto_FIN, 2305230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402305263 | Proyecto de inversión | 169240.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169240.87, modificado:169240.87}} | REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. - 372231 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 372231 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LOPEZ AVELAR, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA LLEGAR A LA OBRA DE REHABILITACION DE LINEAS DE CONDU, lon:-98.7339552, lat:18.88878535}} | 2023-10-09 | 2023-11-30 | 169240.87 | 169240.87 | 169240.87 | 169240.87 | 169240.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:169240.87, importe_modificado:169240.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {2305263/proyecto_INICIO, 2305263/proyecto_FIN, 2305263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402316439 | Proyecto de inversión | 294374.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294374.74, modificado:294374.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL CALVARIO BARRIO SANTIAGO PARTE BAJA MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. - 420172 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 420172 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 24 DE FEBRERO PUNTO DE PARTIDA PALACIO MUNICIPAL DE AHI CAMINAMOS HACIA LA CALLE HACIA LA C, lon:-98.73697246, lat:18.89473619}} | 2023-07-17 | 2023-08-01 | 294374.74 | 294374.74 | 294374.74 | 294374.74 | 294374.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:294374.74, importe_modificado:294374.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2316439/proyecto_INICIO, 2316439/proyecto_PROCESO, 2316439/proyecto_FIN, 2316439/proyecto_PROCESO, 2316439/proyecto_INICIO, 2316439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402316693 | Proyecto de inversión | 214571.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214571.79, modificado:214571.79}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CALVARIO UNO , BARRIO SANTIAGO PARTE BAJA, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. - 421130 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 421130 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE TLACOCHICALCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO , lon:-98.73513436, lat:18.89336526}} | 2023-11-03 | 2023-12-15 | 214571.79 | 214571.79 | 214571.79 | 214571.79 | 214571.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:214571.8, importe_modificado:214571.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2316693/proyecto_INICIO, 2316693/proyecto_FIN, 2316693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402318729 | Acción | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 430041 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 430041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}} | 2023-05-15 | 2023-12-28 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2318729/proyecto_INICIO, 2318729/proyecto_FIN, 2318729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402302643 | Proyecto de inversión | 340600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340600.0, modificado:340600.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PERIMETRAL DE PIEDRA EN TELESECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. - 360404 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 360404 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:69.91, meta_modificada:69.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS BARRIO TLALMIMILULPAN SAN PEDRO, 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE AMERICA, CALLE HIDALGO COMO PUNTO PRINCIPAL Y PUNTO DE SALIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALI, lon:-98.74512329, lat:18.91566652}} | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 340600 | 340600 | 340600 | 340600 | 340600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/028/2023, contratista:DISEÑOS HM ARQUITECTOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:340600.0, importe_modificado:340600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:69.91}} | {2302643/proyecto_INICIO, 2302643/proyecto_PROCESO, 2302643/proyecto_FIN, 2302643/proyecto_INICIO, 2302643/proyecto_PROCESO, 2302643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303275 | Proyecto de inversión | 355748.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355748.4, modificado:355748.4}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY - 363015 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 363015 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LAURO ORTEGA BARRIO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, UBICADA EN ESQUINA DE CALLE L.ORTEGA A UNOS METROS DEL PARQUE DEL RASTRO EN E, lon:-98.72694846, lat:18.88484641}} | 2023-09-25 | 2023-10-24 | 355748.4 | 355748.4 | 355748.4 | 355748.4 | 355748.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/032/2023, contratista:CONSTRUCCIONES HUICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:355748.4, importe_modificado:355748.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2303275/proyecto_INICIO, 2303275/proyecto_FIN, 2303275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303428 | Proyecto de inversión | 361922.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361922.32, modificado:361922.32}} | REHABILITACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS XOCHICALCO, LOCALIDAD DE XOCHICALCO, TETELA DEL VOLCAN. - 363857 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 363857 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE AVENIDA LOPEZ AVELAR Y CALLE GABRIEL TEPEPA, CALLE BENITO JUAREZ AL LLEGAR AL MUNICIPIO SE TRANSITA SOBRE LA AVENIDA LOPEZ A, lon:-98.73295246, lat:18.88453571}} | 2023-07-03 | 2023-08-22 | 361922.32 | 361922.32 | 361922.32 | 361922.32 | 361922.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/022/R33F3/009/2022, contratista:EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:780864.74, importe_modificado:784355.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2303428/proyecto_INICIO, 2303428/proyecto_PROCESO, 2303428/proyecto_FIN, 2303428/proyecto_INICIO, 2303428/proyecto_PROCESO, 2303428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303878 | Proyecto de inversión | 299926.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299926.63, modificado:299926.63}} | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REPUBLICA. - 365630 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 365630 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE REPUBLICA PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE FLORES, CALLE ALDAMA PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMINAMOS HACIA LA CALLE INDEPENDEN, lon:-98.73736435, lat:18.89913809}} | 2023-10-16 | 2023-11-13 | 299926.63 | 299926.63 | 299926.63 | 299926.63 | 299926.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:299999.64, importe_modificado:299999.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2303878/proyecto_INICIO, 2303878/proyecto_FIN, 2303878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304534 | Proyecto de inversión | 35960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35960.0, modificado:35960.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL PARAJE POTRERO LEON - 368585 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 368585 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:53, direccion:CALLE POTRERO LEON INTERIOR SN PARAJE POTRERO LEON, 62800 POTRERO DE LEÓN (RANCHO EL LEÓN), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TLACOTEPEC Y CARRETERA EL CALABAZO, RUMBO A CARRETERAL TLACOTEPEC A UNOS 700 METROS A UN COS, lon:-98.75268518, lat:18.84768418}} | 2023-09-10 | 2023-10-05 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:35960.0, importe_modificado:35960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2304534/proyecto_INICIO, 2304534/proyecto_FIN, 2304534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402316404 | Proyecto de inversión | 790451.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790451.16, modificado:790451.16}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NIÑO PERDIDO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS. - 420038 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 420038 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LOPEZ AVELAR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NIÑO PERDIDO EN L, lon:-98.73399811, lat:18.88575692}} | 2023-05-25 | 2023-06-12 | 790451.16 | 790451.16 | 790451.16 | 790451.16 | 790451.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES HUICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:790451.16, importe_modificado:790451.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2316404/proyecto_INICIO, 2316404/proyecto_FIN, 2316404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402316729 | Proyecto de inversión | 239136.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239136.73, modificado:239136.73}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE ENCINAL BARRIO SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 421231 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 421231 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ENCINAL BARRIO SAN AGUSTÍN, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CALLE ENCINAL DEL POBLADO DE SAN AGUSTIN., lon:-98.72439082, lat:18.88276404}} | 2023-11-05 | 2023-12-05 | 239136.73 | 239136.73 | 239136.73 | 239136.73 | 239136.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:109000.0, importe_modificado:109000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2316729/proyecto_PROCESO, 2316729/proyecto_INICIO, 2316729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402318626 | Acción | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 429640 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 429640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}} | 2023-07-03 | 2023-12-02 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:138000.0, importe_modificado:138000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2318626/proyecto_INICIO, 2318626/proyecto_FIN, 2318626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402299574 | Proyecto de inversión | 312578.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312578.18, modificado:312578.18}} | URBANIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS MEJORAMIENTO DE CAMINO DE SACA COSECHAS PARAJE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 348380 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 348380 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.8, meta_modificada:1570.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 00000 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CONSTITUCION 1917, SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA PRIMARIA JOSE NAREZ ALVAREZ EN EL BARRIO DE S, lon:-98.72108409, lat:18.9106413}} | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 312578.18 | 312578.18 | 312578.18 | 312578.18 | 312578.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/025/2023, contratista:CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:312578.18, importe_modificado:312578.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.8}} | {2299574/proyecto_INICIO, 2299574/proyecto_FIN, 2299574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402302685 | Proyecto de inversión | 143914.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143914.27, modificado:143914.27}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN.. - 360570 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 360570 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE QUE VA AL CAMPO DEPORTIVO METEPEC, AVENIDA LOPEZ AVELAR PARA LLEGAR A LA OBRA CONS, lon:-98.73834907, lat:18.88518032}} | 2023-09-04 | 2023-10-31 | 143914.27 | 143914.27 | 143914.27 | 143914.27 | 143914.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/033/2023, contratista:CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:143914.27, importe_modificado:143914.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2302685/proyecto_INICIO, 2302685/proyecto_FIN, 2302685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402302718 | Proyecto de inversión | 69275 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69275.0, modificado:69275.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO AL MONTE - 360693 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 360693 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:56, direccion:CALLE CAMINO AL MONTE INTERIOR SN PARAJE CAMINO AL MONTE, 62800 APANTENCO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO A SAN ISIDRO, RUMBO ALA CAPILLA SAN ISIDRO CALLE POSTERIOR CAMINO AL MONTE, lon:-98.71170933, lat:18.92319305}} | 2023-06-19 | 2023-07-17 | 69275 | 69275 | 69275 | 69275 | 69275 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:69275.0, importe_modificado:69275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2302718/proyecto_INICIO, 2302718/proyecto_FIN, 2302718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402302720 | Proyecto de inversión | 764474.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764474.35, modificado:764474.35}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA EN ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS CLEOTILDE VÁZQUEZ DE GÁNDARA, BARRIO SAN MIGUEL, TETELA DEL VOLCAN. - 360710 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 360710 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO SAN MIGUEL, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CONSTITUCION DE 1917, CALLE CONSTITUCION DE 1917 DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE S, lon:-98.72317816, lat:18.90543554}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 764474.35 | 764474.35 | 764474.35 | 764474.35 | 764474.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/022/2023, contratista:ARTCON lnfraesbuctura y edifIcaciones s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:764474.35, importe_modificado:764474.35}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2302720/proyecto_PROCESO, 2302720/proyecto_FIN, 2302720/proyecto_PROCESO, 2302720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402302909 | Proyecto de inversión | 44136.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44136.21, modificado:44136.21}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GABRIEL TEPEPA, LOCALIDAD DE XOCHICALCO. C0NTINGENCIAS, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS. - 361421 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 361421 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.82, meta_modificada:26.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL TEPEPA PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA PARA LLEGAR A DONDE SE REALIZO LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITA, lon:-98.73242902, lat:18.88442794}} | 2023-09-25 | 2023-10-14 | 44136.21 | 44136.21 | 44136.21 | 44136.21 | 44136.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136214, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:44136.21, importe_modificado:44136.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.82}} | {2302909/proyecto_PROCESO, 2302909/proyecto_INICIO, 2302909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303228 | Proyecto de inversión | 71920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71920.0, modificado:71920.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO PARAJE ZACALACUAYA LA JOYA - 362789 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 362789 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:59, direccion:CALLE ZACALACUAYA INTERIOR SN PARAJE ZACALACUAYA LA JOYA, 62800 AGUAYOCAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE EL SALTO, RUMBO AL SALTO A UNOS 800 METROS, lon:-98.68341777, lat:18.93936898}} | 2023-08-08 | 2023-09-15 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:71920.0, importe_modificado:71920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2303228/proyecto_INICIO, 2303228/proyecto_FIN, 2303228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304315 | Proyecto de inversión | 35960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35960.0, modificado:35960.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL PARAJE POTRERO RODRIGUEZ - 367559 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 367559 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:CALLE LOS RODRIGUEZ INTERIOR SN PARAJE RODRIGUEZ, 62800 LOS RODRÍGUEZ, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TLACOTEPEC Y CARRETERA EL CALABAZO, SOBRE LA CARRETERA TLACOTEPEC A UNOS 50 METROS SE ENCUENTRA EL PARAJE, lon:-98.75144849, lat:18.8428396}} | 2023-09-06 | 2023-10-01 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:35960.0, importe_modificado:35960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2304315/proyecto_INICIO, 2304315/proyecto_FIN, 2304315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304480 | Proyecto de inversión | 451317.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451317.78, modificado:451317.78}} | REHABILTACION DE TUBERIA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL ENCINAL BARRIO SAN AGUSTIN TETELA DEL VOLCAN. - 368266 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 368266 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE SOLEDAD PUNTO DE PARTIDA LA GASOLINERIA QUE ESTA ANTES DE LOS ARCOS DE BIENVENIDA , lon:-98.72755254, lat:18.88862014}} | 2023-10-04 | 2023-11-01 | 451317.78 | 451317.78 | 451317.78 | 451317.78 | 451317.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136184, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:451317.78, importe_modificado:451317.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1416.0}} | {2304480/proyecto_INICIO, 2304480/proyecto_PROCESO, 2304480/proyecto_FIN, 2304480/proyecto_INICIO, 2304480/proyecto_PROCESO, 2304480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304865 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE SUMEYO DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN COMUNAL - 370704 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 370704 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE SUMEYO INTERIOR 0 , 00000 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , CON ESQUINA DE CALLE MORELOS Y ZARAGOZA, lon:-98.74562733, lat:18.91533806}} | 2023-09-02 | 2023-10-04 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2304865/proyecto_INICIO, 2304865/proyecto_FIN, 2304865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402305060 | Proyecto de inversión | 69247.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69247.75, modificado:69247.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CALVARIO DOS BARRIO SANTIAGO MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS - 371404 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 371404 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE INDEPENDE, lon:-98.73752329, lat:18.89199366}} | 2023-11-01 | 2023-11-27 | 69247.75 | 69247.75 | 69247.75 | 69247.75 | 69247.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:68247.75, importe_modificado:68247.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2305060/proyecto_INICIO, 2305060/proyecto_FIN, 2305060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402305096 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN - 371542 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 371542 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR 0 0 , 00000 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , EN ESQUINA DE CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-98.7427313, lat:18.91507329}} | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:91422.89, importe_modificado:91422.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2305096/proyecto_INICIO, 2305096/proyecto_PROCESO, 2305096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402305126 | Proyecto de inversión | 162544.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162544.27, modificado:162544.27}} | CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN ANDADOR DE CALLE GALEANA BARRIO SAN AGUSTIN TETELA DEL VOLCAN MORELOS. - 371640 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 371640 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA BARRIO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE INSURGENTES PUNTO DE PARTIDA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHI NOS DIRIGIMOS HACIA LA C, lon:-98.72843094, lat:18.88638783}} | 2023-11-01 | 2023-11-24 | 162544.27 | 162544.27 | 162544.27 | 162544.27 | 162544.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/048/2023, contratista:SC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:132460.4, importe_modificado:132460.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2305126/proyecto_INICIO, 2305126/proyecto_FIN, 2305126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402315655 | Proyecto de inversión | 1404000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404000.0, modificado:1404000.0}} | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 416952 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 416952 | S | 350 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48000.0, meta_modificada:48000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:EJIDO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE TERRACERIA EJIDO DE XOCHICALCO Y TERRACERIA EJIDO COMUNAL, TERRACERIA EJIDO DE TETELA LA UBICACION DE TODOS LOS CAMINOS DE SACA SON EN LOS DIFERE, lon:-98.71999013, lat:18.91196444}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1404000 | 1404000 | 1404000 | 1404000 | 1404000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/007/2023, contratista:ARTCON lnfraesbuctura y edifrcaciones s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:156000.0, importe_modificado:156000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48000.0}} | {2315655/proyecto_INICIO, 2315655/proyecto_FIN, 2315655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE COMPONE DE 4 CONTRATOS SOLO SE SUBIO UNO, QUE ES LO QUE PERMITE EL SISTEMA POR ESO NO COINCIDE EL MONTO (MTV/DOP/22/R33F3/006/2023 --MTV/DOP/22/R33F3/007/2023---MTV/DOP/22/R33F3/010/2023---MTV/DOP/22/R33F3/011/2023), trimestre:4.0, usuario:adriancgonzalezji, fecha:2023-12-26}} | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402316572 | Proyecto de inversión | 541791.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541791.02, modificado:541791.02}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVE. LOPEZ AVELAR BARRIO SAN BARTOLO TETELA DEL VOLCAN - 420712 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 420712 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.76, meta_modificada:233.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ AVELAR BARRIO SAN BARTOLO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INSURGENTES SE LLEGA COMO PUNTO DE PARTIDA LA GASILINERIA Y DE AHI INICIA LA AVENIDA LOP, lon:-98.73136737, lat:18.88833901}} | 2023-08-21 | 2023-09-18 | 541791.02 | 541791.02 | 541791.02 | 541791.02 | 541791.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/012/2023, contratista:RODRIGUEZ SOTELO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:549791.02, importe_modificado:549791.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.76}} | {2316572/proyecto_INICIO, 2316572/proyecto_PROCESO, 2316572/proyecto_FIN, 2316572/proyecto_INICIO, 2316572/proyecto_PROCESO, 2316572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402317379 | Proyecto de inversión | 838479.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838479.01, modificado:838479.01}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOS TRAMOS CENTRO DE TLALMIMILULPAN TLALMIMILULPAN OCUITUCO Y TLAMIMILULPAN TETELA DEL VOLCAN MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS - 424271 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 424271 | S | 490 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.21, meta_modificada:671.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE TLAMIMILULPAN OCUITUCO TETELA INTERIOR SN PUEBLO TLALMIMILULPAN, 62800 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TLALMIMILULPAN OCUITUCO TETELA Y CARRETERA OCUITUCO TETELA, CARRETERA OCUITUCO TL, lon:-98.74549105, lat:18.91544147}} | 2023-04-14 | 2023-05-06 | 838479.01 | 838479.01 | 838479.01 | 838479.01 | 838479.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/001/2023, contratista:ISRAEL ANDRADE CACHEUX, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:838479.01, importe_modificado:838479.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.21}} | {2317379/proyecto_INICIO, 2317379/proyecto_FIN, 2317379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402318780 | Acción | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | 213 Material estadístico y geográfico - 430301 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 430301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}} | 2023-10-16 | 2023-11-14 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2318780/proyecto_INICIO, 2318780/proyecto_FIN, 2318780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402299694 | Proyecto de inversión | 573010.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573010.41, modificado:573010.41}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL GABRIEL TEPEPA,LOCALIDAD DE XOCHICALCO ,MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. - 348769 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 348769 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3040.0, meta_modificada:3040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL TEPEPA INTERIOR SN BARRIO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NOCHE TRISTE, BOULEVARD LOPEZ AVELAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GABRIEL TETEPA A 200 METROS DEL , lon:-98.73238692, lat:18.88341298}} | 2023-09-14 | 2023-10-13 | 573010.41 | 573010.41 | 573010.41 | 573010.41 | 573010.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/029/2023, contratista:CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:573010.41, importe_modificado:573010.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3040.0}} | {2299694/proyecto_INICIO, 2299694/proyecto_FIN, 2299694/proyecto_PROCESO, 2299694/proyecto_FIN, 2299694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402301565 | Proyecto de inversión | 399759.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399759.2, modificado:399759.2}} | REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL EN 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN. - 355820 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 355820 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO TLALMIMILULPAN SAN PEDRO, 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AMERICA, CALLE GUERRERO SE LLEGA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIENDOSE POR LA CAL, lon:-98.74235543, lat:18.91657728}} | 2023-04-17 | 2023-09-29 | 399759.2 | 399759.2 | 399759.2 | 399759.2 | 399759.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/027/2023, contratista:DANIEL PÉREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:399759.2, importe_modificado:399759.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2301565/proyecto_INICIO, 2301565/proyecto_PROCESO, 2301565/proyecto_FIN, 2301565/proyecto_INICIO, 2301565/proyecto_PROCESO, 2301565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402302060 | Proyecto de inversión | 1278548.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278548.74, modificado:1278548.74}} | URBANIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS, CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARAJES SAN PABLO, ENCINAL,TEMAZCAL,TEHUIXTLIEGA Y TECAMACHALCO, LOCALIDAD DE XOCHICALCO MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN . - 357875 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 357875 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TETELA - CARRETERA TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE XOCHICALCO, 62800 SAN PABLO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE AVENIDA LOPEZ AVELAR Y CALLE INSURGENTES, CALLE ALDAMA PARA LLEGAR A D, lon:-98.73962833, lat:18.86375812}} | 2023-07-27 | 2023-09-29 | 1278548.74 | 1278548.74 | 1278548.74 | 1278548.74 | 1278548.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/016/2023, contratista:DISEÑOS HM ARQUITECTOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:1278548.74, importe_modificado:1278548.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {2302060/proyecto_INICIO, 2302060/proyecto_PROCESO, 2302060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402302859 | Proyecto de inversión | 49288.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49288.1, modificado:49288.1}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL PARAJE AGUACATITLA Y CUATESMOL - 361185 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 361185 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:56, direccion:CALLE PARAJE AGUACATITLA PARAJE AGUACATITLA, 62800 APANTENCO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO A SAN ISIDRO, RUMBO A CAMINO SAN ISIDRO A MANO DERECHA RUMBO AL CAMINO AL MONTE, lon:-98.71346961, lat:18.91779707}} | 2023-07-06 | 2023-09-15 | 49288.1 | 49288.1 | 49288.1 | 49288.1 | 49288.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:49288.4, importe_modificado:49288.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2302859/proyecto_INICIO, 2302859/proyecto_PROCESO, 2302859/proyecto_FIN, 2302859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402302999 | Proyecto de inversión | 73080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73080.0, modificado:73080.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO PARAJE PIEDRA RAJADA - 361901 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 361901 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:38, direccion:CALLE PIEDRA RAJADA INTERIOR SN PARAJE PIEDRA RAJADA, 62800 EL CALABAZO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TLACOTEPEC Y CAMINO EL CALABAZO, RUMBO ALA CARRETERA TLACOTEPEC A UN COSTADO DEL HOTEL XALTICO PALCE A UNO 400, lon:-98.73039212, lat:18.86868914}} | 2023-08-08 | 2023-09-15 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:73080.0, importe_modificado:73080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2302999/proyecto_INICIO, 2302999/proyecto_FIN, 2302999/proyecto_PROCESO, 2302999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303500 | Proyecto de inversión | 107880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107880.0, modificado:107880.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL PARAJE CUITLAMILA - 364255 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 364255 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:43, direccion:CALLE CUITLAMILA INTERIOR SN PARAJE CUITLAMILA, 62800 CUITLAMILA, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE TEMOAYA, CALLE INSURGENTES A UNOS 200 METROS A UN COSTADO DEL PARAJE TEMOAYA, lon:-98.71981461, lat:18.8668809}} | 2023-07-24 | 2023-08-14 | 107880 | 107880 | 107880 | 107880 | 107880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:107880.0, importe_modificado:107880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2303500/proyecto_INICIO, 2303500/proyecto_PROCESO, 2303500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402305103 | Proyecto de inversión | 35960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35960.0, modificado:35960.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL PARAJE CUEXCOMATEPEC - 371551 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 371551 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:17, direccion:CALLE LA MINA INTERIOR SN PARAJE CUAEXCOMATEPEC, 62800 HUACALTEPOXCO [PARQUE DE LOS VENADOS], TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE CUEXCOMATEPEC Y CALLE LA MINA, CALLE CBTA RUMBO A CALLE LA MINA A UNOS 500 METROS O RUMBO AL CB, lon:-98.71065706, lat:18.90278553}} | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:35960.0, importe_modificado:35960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2305103/proyecto_INICIO, 2305103/proyecto_FIN, 2305103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402316615 | Proyecto de inversión | 799648.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799648.9, modificado:799648.9}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTIAGO PARATE ALTA TETELA DEL VOLCAN - 420892 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 420892 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE GRANJA, CALLE PASO DEL AGUILA COMO PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHI CAMINAMOS HACIA LA CALLE I, lon:-98.71977222, lat:18.91237865}} | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 799648.9 | 799648.9 | 799648.9 | 799648.9 | 799648.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/031/2023, contratista:CONSTRUCCIONES HUICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:799648.9, importe_modificado:799648.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {2316615/proyecto_INICIO, 2316615/proyecto_FIN, 2316615/proyecto_PROCESO, 2316615/proyecto_FIN, 2316615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402318264 | Proyecto de inversión | 55387.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55387.33, modificado:55387.33}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE TLALAMAYOCAN BARRIO SAN MIGUEL - 428018 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 428018 | S | 230 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.5, meta_modificada:27.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:CALLE ORIENTE INTERIOR SN PARAJE TLALAMAYOCAN, 62800 TLALAMAYOCAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE TETELA HUEYAPAN, RUMBO AL CBTA CALLE ORIENTE ENTRE CARRETERA TETELA HUEYAPAN PERTENCIENTE AL PARAJE TLAL, lon:-98.71074637, lat:18.89171833}} | 2023-07-28 | 2023-08-30 | 55387.33 | 55387.33 | 55387.33 | 55387.33 | 55387.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:55387.33, importe_modificado:55387.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.5}} | {2318264/proyecto_INICIO, 2318264/proyecto_PROCESO, 2318264/proyecto_FIN, 2318264/proyecto_INICIO, 2318264/proyecto_PROCESO, 2318264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402318816 | Acción | 101500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101500.0, modificado:101500.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 430445 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 430445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}} | 2023-10-09 | 2023-11-22 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:101500.0, importe_modificado:101500.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2318816/proyecto_INICIO, 2318816/proyecto_FIN, 2318816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402302263 | Proyecto de inversión | 2759607.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759607.56, modificado:2759607.56}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN PARAJE LA MAROMA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS. - 358964 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 358964 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO TLALMIMILULPAN SAN PEDRO, 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REPUBLICA, CALLE LAS FLORES PUNTO DE PARTIDA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE JUAREZ , lon:-98.73952201, lat:18.91539607}} | 2023-08-14 | 2023-11-17 | 2759607.56 | 2759607.56 | 2759607.56 | 2759607.56 | 2759607.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/017/2023, contratista:CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:2759607.56, importe_modificado:2759607.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2302263/proyecto_INICIO, 2302263/proyecto_PROCESO, 2302263/proyecto_FIN, 2302263/proyecto_INICIO, 2302263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402302911 | Proyecto de inversión | 79924 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79924.0, modificado:79924.0}} | URBANIZACION Y REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL PARAJE TENANGO - 361435 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 361435 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:60, direccion:PASAJE TENANGO INTERIOR 0 PARAJE TENANGO, 62800 EL SALTO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE TENANGO Y CALLE EL SALTO, CALLE LOS VENADOS ENTRE CALLE EL SALTO Y LOS VENADOS, lon:-98.6775476, lat:18.94510848}} | 2023-07-14 | 2023-09-15 | 79924 | 79924 | 79924 | 79924 | 79924 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:79924.0, importe_modificado:79924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2302911/proyecto_INICIO, 2302911/proyecto_FIN, 2302911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303003 | Proyecto de inversión | 1399209.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399209.59, modificado:1399209.59}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANQUILLO ACAPULCO PASO DE AGUILA SEGUNDA ETAPA, BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS. - 361918 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 361918 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO SAN MIGUEL, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ADRIAN VARELA Y CALLE PASO DE AGUILA, CALLE CONSTITUCION DE 1917 DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE SOB, lon:-98.72651493, lat:18.89900853}} | 2023-08-21 | 2023-10-20 | 1399209.59 | 1399209.59 | 1399209.59 | 1399209.59 | 1399209.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/024/2023, contratista:CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:1399209.59, importe_modificado:1399209.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}} | {2303003/proyecto_INICIO, 2303003/proyecto_PROCESO, 2303003/proyecto_FIN, 2303003/proyecto_INICIO, 2303003/proyecto_PROCESO, 2303003/proyecto_FIN, 2303003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303043 | Proyecto de inversión | 362126.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362126.85, modificado:362126.85}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE , REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA ELECTRICA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. - 362065 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 362065 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LAZARO CARDENAS . INICIAMOS EN LA ENTRADA AL MUNCIPIO SOBRE LA AVENIDA LOPEZ AVELAR INICIALMEN, lon:-98.73569863, lat:18.8871764}} | 2023-07-31 | 2023-10-04 | 362126.85 | 362126.85 | 362126.85 | 362126.85 | 362126.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/018/2023, contratista:CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:362126.85, importe_modificado:362126.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2303043/proyecto_INICIO, 2303043/proyecto_PROCESO, 2303043/proyecto_FIN, 2303043/proyecto_INICIO, 2303043/proyecto_PROCESO, 2303043/proyecto_FIN, 2303043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303434 | Proyecto de inversión | 119863.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119863.88, modificado:119863.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE PROGRESO, BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN - 363872 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 363872 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO BARRIO SAN MIGUEL, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONSTITUCION DE 1917 DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE SOBRE AV, lon:-98.72349788, lat:18.90551007}} | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 119863.88 | 119863.88 | 119863.88 | 119863.88 | 119863.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:119863.88, importe_modificado:119863.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2303434/proyecto_INICIO, 2303434/proyecto_PROCESO, 2303434/proyecto_FIN, 2303434/proyecto_INICIO, 2303434/proyecto_PROCESO, 2303434/proyecto_FIN, 2303434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304624 | Proyecto de inversión | 176804.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176804.33, modificado:176804.33}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVE. LOPEZ AVELAR , SEGUNDA ETAPA , BARRIO SAN BARTOLO, TETELA DEL VOLCAN. - 368966 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 368966 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.2, meta_modificada:68.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ AVELAR PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE COLIBRI PARTIMOS DEL ARCO REPRESENTATIVO EN EL ACCESO AL MUNICIPIO CIRCULAND, lon:-98.73106378, lat:18.88883103}} | 2023-08-14 | 2023-10-06 | 176804.33 | 176804.33 | 176804.33 | 176804.33 | 176804.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/026/2023, contratista:RODRIGUEZ SOTELO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:176804.33, importe_modificado:176804.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.2}} | {2304624/proyecto_INICIO, 2304624/proyecto_FIN, 2304624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402305437 | Proyecto de inversión | 671799.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671799.27, modificado:671799.27}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DE LA PAZ, BARRIO SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE TETETLA DEL VOLCAN, MORELOS - 373163 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 373163 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PAZ BARRIO SAN JERÓNIMO, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DEL ENCUENTRO DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE EN DIRECCION CALLE 5 DE , lon:-98.7225013, lat:18.89043758}} | 2023-11-27 | 2023-12-21 | 671799.27 | 671799.27 | 671799.27 | 671799.27 | 671799.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/050/2023, contratista:EDIFICACIONES YOLT SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:763812.93, importe_modificado:763812.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2305437/proyecto_PROCESO, 2305437/proyecto_INICIO, 2305437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402306204 | Proyecto de inversión | 1917395.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917395.68, modificado:1917395.68}} | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA DE CUATRO EN LA LOCALIDAD DE TETELA DEL VOLCAN MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 376078 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 376078 | S | 5100 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA PARTE, lon:-98.72871515, lat:18.89839429}} | 2023-06-05 | 2023-12-03 | 1917395.68 | 1917395.68 | 1917395.68 | 1917395.68 | 1917395.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATOCEAGUA, contratista:COMISION ESTATAL DEL AGUA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:1917395.68, importe_modificado:1917395.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {2306204/proyecto_INICIO, 2306204/proyecto_PROCESO, 2306204/proyecto_FIN, 2306204/proyecto_PROCESO, 2306204/proyecto_FIN, 2306204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402316591 | Proyecto de inversión | 29232 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29232.0, modificado:29232.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO PARAJE LA ESCALERA - 420772 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 420772 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LA ESCALERA BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LA ESCALERA Y CALLE LAS FLORES, CALLE RUMBO A LAS GRANJAS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO RUMBO A LAS GRANJAS LA ESCALARE EN, lon:-98.7313149, lat:18.90503079}} | 2023-07-24 | 2023-08-18 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:29232.0, importe_modificado:29232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2316591/proyecto_INICIO, 2316591/proyecto_FIN, 2316591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402316602 | Proyecto de inversión | 241594.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241594.55, modificado:241594.55}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD, BARRIO SANTIAGO PARTE BAJA, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS. - 420837 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 420837 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.9, meta_modificada:382.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA DE 1810 Y CALLE TLACOCHICALCO, CALLE CALVARIO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE POSTERIOR DE LA PRESIDENCIA DEL LAD, lon:-98.73466015, lat:18.89402546}} | 2023-09-04 | 2023-10-07 | 241594.55 | 241594.55 | 241594.55 | 241594.55 | 241594.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:241594.54, importe_modificado:241594.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.9}} | {2316602/proyecto_INICIO, 2316602/proyecto_PROCESO, 2316602/proyecto_FIN, 2316602/proyecto_INICIO, 2316602/proyecto_PROCESO, 2316602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402316670 | Proyecto de inversión | 1527540.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527540.03, modificado:1527540.03}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES INICIA EN CALLE LOPEZ AVELAR Y TERMINA EN CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN BARTOLO MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS. - 421069 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 421069 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.9, meta_modificada:244.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO SAN BARTOLO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE GUERRERO, CALLE GALEANA PUNTO DE PARTIDA LA GASOLINERIA QUE ESTA ENTES DE LOS ARCOS DE BIENBENIDOS A TETEL, lon:-98.72983439, lat:18.88987462}} | 2023-08-14 | 2023-10-02 | 1527540.03 | 1527540.03 | 1527540.03 | 1527540.03 | 1527540.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/019/2023, contratista:EDIFICACIONES YOLT SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:1527540.03, importe_modificado:1527540.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.9}} | {2316670/proyecto_INICIO, 2316670/proyecto_PROCESO, 2316670/proyecto_FIN, 2316670/proyecto_INICIO, 2316670/proyecto_PROCESO, 2316670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402299707 | Proyecto de inversión | 428637.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428637.52, modificado:428637.52}} | URBANIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS, MEJORAMIENTO DE CAMINO DE SACA LA JOYA, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 348792 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 348792 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LA JOYA Y CARRETERA EL SALTO-SAN BARTOLO, CALLE EL SALTO SE ENCUENTRA A 700 METROS DE LA CASCADA EL SALTO, lon:-98.71343829, lat:18.89790973}} | 2023-08-08 | 2023-09-06 | 428637.52 | 428637.52 | 428637.52 | 428637.52 | 428637.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/020/2023, contratista:CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:428637.52, importe_modificado:428637.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2299707/proyecto_INICIO, 2299707/proyecto_PROCESO, 2299707/proyecto_FIN, 2299707/proyecto_INICIO, 2299707/proyecto_PROCESO, 2299707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402301826 | Proyecto de inversión | 156840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156840.0, modificado:156840.0}} | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO DE 7M3 PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CONTINGENCIAS EN PARAJES CHALCHILTEPEC Y TENEXCALCO MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 357034 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 357034 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO EL SALTO PARAJE CHALCHILTEPEC, 62800 CHACHILTEPEC, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TETELA HUEYAPAN Y CALLE EL SALTO, CARRETERA TETELA HUEYAPAN SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL CAMINO EL SALTO EN SENTIDO OPUE, lon:-98.71147194, lat:18.87930689}} | 2023-09-04 | 2023-09-29 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/035/2023, contratista:EDIFICACIONES YOLT SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:156840.0, importe_modificado:156840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:2.0}} | {2301826/proyecto_INICIO, 2301826/proyecto_FIN, 2301826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402302137 | Proyecto de inversión | 411376.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411376.54, modificado:411376.54}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE SAN PABLO, SEGUNDA ETAPA, EJIDO DE XOCHICALCO, LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. - 358334 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 358334 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TETELA - CARRETERA TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE XOCHICALCO, 62800 SAN PABLO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE AVENIDA LOPEZ AVELAR Y CALLE INSURGENTES, CALLE ALDAMA PARA LLEGAR A D, lon:-98.73691535, lat:18.86525111}} | 2023-05-09 | 2023-07-18 | 411376.54 | 411376.54 | 411376.54 | 411376.54 | 411376.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/004/2023, contratista:Abraham Rodríguez Aguilar, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:411376.54, importe_modificado:411376.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:362.0}} | {2302137/proyecto_INICIO, 2302137/proyecto_PROCESO, 2302137/proyecto_FIN, 2302137/proyecto_INICIO, 2302137/proyecto_PROCESO, 2302137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402302164 | Proyecto de inversión | 299810.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299810.79, modificado:299810.79}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS RIOMEZQUITAL LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS - 358424 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 358424 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO TLALMIMILULPAN SAN PEDRO, 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUERRERO, CALLE AMERICA PUNTO DE PARTIDA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA A TLALMIMI, lon:-98.72263671, lat:18.89880674}} | 2023-07-17 | 2023-08-14 | 299810.79 | 299810.79 | 299810.79 | 299810.79 | 299810.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/014/2023, contratista:Adolfo Yáñez Aldana, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:299810.7, importe_modificado:299810.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2302164/proyecto_INICIO, 2302164/proyecto_PROCESO, 2302164/proyecto_FIN, 2302164/proyecto_INICIO, 2302164/proyecto_PROCESO, 2302164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402302675 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DE LA SOLEDAD - 360505 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 360505 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE SOLEDAD INTERIOR 0 TLALMIMILULPAN SAN PEDRO, 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE ABASOLO, CALLE ENCINAL UBICADA EN ESQUINA CON PARQUE DE LA CALLE SOLEDAD A 5 MINUTOS DE, lon:-98.73850391, lat:18.92298039}} | 2023-09-03 | 2023-10-06 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:46000.0, importe_modificado:46000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2302675/proyecto_INICIO, 2302675/proyecto_PROCESO, 2302675/proyecto_FIN, 2302675/proyecto_INICIO, 2302675/proyecto_PROCESO, 2302675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303178 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 362615 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 362615 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE REPUBLICA BARRIO TLALMIMILULPAN SAN PEDRO, 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE FLORES Y CALLE ENCINAL, CALLE ALDAMA PUNTO DE PARTIDA LA PLAZA PRINCIPAL DE TLAMIMILULPAN QUE SE ENCUENTRA, lon:-98.73618044, lat:18.92029728}} | 2023-08-14 | 2023-09-11 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/021/2023, contratista:Femanda Flores AviLez, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2303178/proyecto_INICIO, 2303178/proyecto_PROCESO, 2303178/proyecto_FIN, 2303178/proyecto_INICIO, 2303178/proyecto_PROCESO, 2303178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303270 | Proyecto de inversión | 119909.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119909.2, modificado:119909.2}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO PARAJE TEMEZOTITLA - 362955 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 362955 | S | 70 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:38, direccion:CALLE TEMEZOTITLA INTERIOR SN PARAJE TEMEZOTITLA, 62800 EL CALABAZO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TLACOTEPEC Y CAMINO CALABAZO, RUMBO A LA CARRETERA TLACOTEPEC A UN COSTADO DE 700 METROSRUMBO AL PARAJE CALABAZO Y, lon:-98.72787502, lat:18.87282804}} | 2023-09-05 | 2023-10-15 | 119909.2 | 119909.2 | 119909.2 | 119909.2 | 119909.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:119909.2, importe_modificado:119909.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2303270/proyecto_INICIO, 2303270/proyecto_FIN, 2303270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303330 | Proyecto de inversión | 752215.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752215.84, modificado:752215.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTIAGO PARTE MEDIA MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS. - 363382 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 363382 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE GILDARDO MAGAÑA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE 24 DE FEBRERO COMO PUNTO DE PARTIDA LA PRSIDENCIA MUNICIPAL SITIO PLAZA PUBLICA, lon:-98.7347985, lat:18.89899771}} | 2023-07-17 | 2023-08-31 | 752215.84 | 752215.84 | 752215.84 | 752215.84 | 752215.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:752215.84, importe_modificado:752215.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}} | {2303330/proyecto_INICIO, 2303330/proyecto_PROCESO, 2303330/proyecto_FIN, 2303330/proyecto_PROCESO, 2303330/proyecto_FIN, 2303330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303451 | Proyecto de inversión | 163491.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163491.88, modificado:163491.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA SECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. - 363954 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 363954 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LOS TEMPLOS BARRIO SAN BARTOLO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LOPEZ AVELAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS VAMOS A LA , lon:-98.73091002, lat:18.89265863}} | 2023-07-03 | 2023-08-24 | 163491.88 | 163491.88 | 163491.88 | 163491.88 | 163491.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/013/2023, contratista:RODRIGUEZ SOTELO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:163491.88, importe_modificado:163491.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2303451/proyecto_INICIO, 2303451/proyecto_FIN, 2303451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303482 | Proyecto de inversión | 395551.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395551.59, modificado:395551.59}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE CERRADA MALACAYO - 364212 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 364212 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MALACAYO INTERIOR 0 , 00000 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y , UBICADA EN CARRETERA TETELA TLACOTEPEC A 1200 METROS PASANDO EL RASTRO MUNICIPAL, lon:-98.72858566, lat:18.88157751}} | 2023-09-26 | 2023-10-12 | 395551.59 | 395551.59 | 395551.59 | 395551.59 | 395551.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/038/2023, contratista:Abraham Rodríguez Aguilar, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:395551.59, importe_modificado:395551.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {2303482/proyecto_INICIO, 2303482/proyecto_FIN, 2303482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304603 | Proyecto de inversión | 358141.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358141.06, modificado:358141.06}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOPEZ AVELAR BARRANCA CONTIGUA DE LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS. - 368859 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 368859 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.7, meta_modificada:68.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ AVELAR PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE BENITO JUAREZ INICIAMOS EL RECORRIDO EN LOS MATERIALES SIGLO 21 QUE SE ENCUENTRA, lon:-98.73606098, lat:18.88436604}} | 2023-03-20 | 2023-05-10 | 358141.06 | 358141.06 | 358141.06 | 358141.06 | 358141.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/002/2023, contratista:SIXTO GONZALEZ RIBERA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:358141.06, importe_modificado:358141.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.7}} | {2304603/proyecto_INICIO, 2304603/proyecto_PROCESO, 2304603/proyecto_FIN, 2304603/proyecto_PROCESO, 2304603/proyecto_FIN, 2304603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304661 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TRATADOR DE AGUA HUMEDAL DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN - 369191 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 369191 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:INTERIOR 0 , 00000 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , EN CALLE GUERRERO ENTRANDO POR LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLALMIMILULPAN A CINCO MINUTOS POR LA CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.7495149, lat:18.91861169}} | 2023-10-02 | 2023-11-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/045/2023, contratista:SC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}} | {2304661/proyecto_INICIO, 2304661/proyecto_FIN, 2304661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402305094 | Proyecto de inversión | 57326 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57326.0, modificado:57326.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA BARRIO SANTIAGO PARTE MEDIA TETELA DEL VOLCAN. - 371529 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 371529 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE LAS FLORES COMO PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CAL, lon:-98.73185085, lat:18.89903646}} | 2023-11-01 | 2023-11-17 | 57326 | 57326 | 57326 | 57326 | 57326 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:57536.0, importe_modificado:57536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2305094/proyecto_INICIO, 2305094/proyecto_PROCESO, 2305094/proyecto_FIN, 2305094/proyecto_INICIO, 2305094/proyecto_PROCESO, 2305094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402315208 | Acción | 201325.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201325.37, modificado:201325.37}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 415266 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 415266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}} | 2023-05-05 | 2023-12-31 | 201325.37 | 201325.37 | 201325.37 | 201325.37 | 201325.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:201325.37, importe_modificado:201325.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2315208/proyecto_INICIO, 2315208/proyecto_FIN, 2315208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402300177 | Proyecto de inversión | 224845.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224845.6, modificado:224845.6}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE SAN SEBASTIAN - 350805 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 350805 | S | 200 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TETELA - TLACOTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE , 62800 SAN SEBASTIÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TETELA TLACOTEPEC Y CAMINO CAMINO A SAN S, lon:-98.73717033, lat:18.85215849}} | 2023-06-15 | 2023-07-10 | 224845.6 | 224845.6 | 224845.6 | 224845.6 | 224845.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:224845.6, importe_modificado:224845.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:580.0}} | {2300177/proyecto_FIN, 2300177/proyecto_INICIO, 2300177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303058 | Proyecto de inversión | 135064.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135064.67, modificado:135064.67}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ESPERANZA, TLALMIMILULPAN, TETELA DEL VOLCAN, MOR - 362144 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 362144 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE ESPERANZA INTERIOR 0 , 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , CALLE UBICADA A UN COSTADO DE CALLE ESPERANZA ENTRANDO A TLALMIMILULPAN SOBRE LA CALLE MADERO A 500 METROS A MANO DERECHA , lon:-98.74056515, lat:18.91421177}} | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 135064.67 | 135064.67 | 135064.67 | 135064.67 | 135064.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:135064.67, importe_modificado:135064.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2303058/proyecto_INICIO, 2303058/proyecto_FIN, 2303058/proyecto_PROCESO, 2303058/proyecto_FIN, 2303058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303274 | Proyecto de inversión | 854943.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854943.69, modificado:854943.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y BANQUETAS CALLE PROGRESO, BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN. - 363008 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 363008 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO BARRIO SAN MIGUEL, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONSTITUCION DE 1917 DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE SOBRE AV, lon:-98.72346569, lat:18.90549992}} | 2023-07-10 | 2023-09-16 | 854943.69 | 854943.69 | 854943.69 | 854943.69 | 854943.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:854925.54, importe_modificado:854925.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {2303274/proyecto_FIN, 2303274/proyecto_INICIO, 2303274/proyecto_PROCESO, 2303274/proyecto_FIN, 2303274/proyecto_INICIO, 2303274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303472 | Proyecto de inversión | 704387.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704387.09, modificado:704387.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LIBRAMIENTO, LA PAZ Y ENCUENTRO, BARRIO SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. - 364168 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 364168 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DEL ENCUENTRO BARRIO SAN JERÓNIMO, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LIBRAMIENTO DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE SOBRE AV. INDEPENDENCIA , lon:-98.72106659, lat:18.89042111}} | 2023-07-03 | 2023-10-07 | 704387.09 | 704387.09 | 704387.09 | 704387.09 | 704387.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:704387.09, importe_modificado:704387.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2303472/proyecto_INICIO, 2303472/proyecto_PROCESO, 2303472/proyecto_FIN, 2303472/proyecto_PROCESO, 2303472/proyecto_FIN, 2303472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304391 | Proyecto de inversión | 300600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300600.0, modificado:300600.0}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE EJIDAL OCOTICLA - 367847 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 367847 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:INTERIOR 0 , 00000 APANTENCO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , EN EJIDO APANTENCO ENTRANDO EN EL PARAJE LA CALLE MADERO RUMBO AL MONTE A 10 MINUTOS, lon:-98.72818987, lat:18.92762832}} | 2023-10-13 | 2023-11-05 | 300600 | 300600 | 300600 | 300600 | 300600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:300600.0, importe_modificado:300600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2304391/proyecto_INICIO, 2304391/proyecto_FIN, 2304391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304550 | Proyecto de inversión | 35960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35960.0, modificado:35960.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL PARAJE OYAMETLA - 368657 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 368657 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:59, direccion:CALLE OYAMETLA INTERIOR SN PARAJE OYAMETLA, 62800 AGUAYOCAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE EL SALTO Y CALLE AGUAYOCAN, CALLE RODEO RUMBO AL SALTO A 700 METOR ANTES DE LLEGAR ALA CASCADA CON EL PARAJE AGUAYOCAN, lon:-98.68370745, lat:18.94044974}} | 2023-09-05 | 2023-10-02 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:35960.0, importe_modificado:35960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2304550/proyecto_INICIO, 2304550/proyecto_FIN, 2304550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402316358 | Proyecto de inversión | 1801228.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801228.36, modificado:1801228.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO , GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS, LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS. - 419835 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 419835 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1497.0, meta_modificada:1497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LOPEZ AVELAR Y CALLE ZARAGOZA, CALLE AL CAMPO DEPORTIVO PARA LLEGAR A LA OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAU, lon:-98.73767761, lat:18.88579236}} | 2023-06-17 | 2023-08-30 | 1801228.36 | 1801228.36 | 1801228.36 | 1801228.36 | 1801228.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/008/2023, contratista:COMF JU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:1801228.36, importe_modificado:1801228.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1497.0}} | {2316358/proyecto_INICIO, 2316358/proyecto_PROCESO, 2316358/proyecto_FIN, 2316358/proyecto_INICIO, 2316358/proyecto_PROCESO, 2316358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402317977 | Proyecto de inversión | 95945 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95945.0, modificado:95945.0}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO Y DESAZOLVE PLUVIAL EN CALLES LOPEZ AVELAR INDEPENDENCIA LIBRAMIENTO TETELA HUEYAPAN SOLIDARIDAD Y TETELA TLAMIMILULPAN DE LA CABECERA MUNICIPAL TETELA DEL VOLCAN MORELOS - 426440 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 426440 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ AVELAR INTERIOR SN BARRIO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LOPEZ AVELAR INDEPENDENCIA Y CARRETERA TETELA TLALMIMILULPAN, CALLE SOLIDARIDAD TLALMIMILULPAN SOBRE CALLE , lon:-98.72994944, lat:18.89095673}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 94945 | 95945 | 95945 | 95945 | 95945 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/005/2023, contratista:RODRIGUEZ SOTELO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:95945.0, importe_modificado:95945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} | {2317977/proyecto_INICIO, 2317977/proyecto_PROCESO, 2317977/proyecto_FIN, 2317977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402318753 | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 430198 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 430198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}} | 2023-10-09 | 2023-11-07 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2318753/proyecto_INICIO, 2318753/proyecto_FIN, 2318753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402298478 | Acción | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 343666 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 343666 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}} | 2023-04-02 | 2023-12-31 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:112000.0, importe_modificado:112000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2298478/proyecto_FIN, 2298478/proyecto_PROCESO, 2298478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402302953 | Proyecto de inversión | 105618 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105618.0, modificado:105618.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL PARAJE TEXCALAMATITLA - 361638 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 361638 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:20, direccion:CALLE TEXCALAMATITLA INTERIOR SN PARAJE TEXCALAMATITLA, 62800 POTRERO DEL FRIJOL (TEMOAYA), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y , RUMBO A CALLE INSURGENTES A UNOS 800 METROS, lon:-98.72365523, lat:18.87271035}} | 2023-07-14 | 2023-09-15 | 105618 | 105618 | 105618 | 105618 | 105618 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:105618.0, importe_modificado:105618.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2302953/proyecto_INICIO, 2302953/proyecto_FIN, 2302953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303189 | Proyecto de inversión | 517346.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517346.61, modificado:517346.61}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE - 362651 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 362651 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.5, meta_modificada:355.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR 0 , 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , UBICADA A 300 METROS DE CARRETERA TETELA TLACOTEPEC, lon:-98.72988336, lat:18.88669694}} | 2023-07-26 | 2023-08-24 | 517346.61 | 517346.61 | 517346.61 | 517346.61 | 517346.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/015/2023, contratista:DND ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:517346.61, importe_modificado:517346.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.5}} | {2303189/proyecto_INICIO, 2303189/proyecto_FIN, 2303189/proyecto_PROCESO, 2303189/proyecto_INICIO, 2303189/proyecto_PROCESO, 2303189/proyecto_FIN, 2303189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303446 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA EN CALLE ENCINAL - 363930 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 363930 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:89.31, meta_modificada:89.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE ENCINAL INTERIOR SN , 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE REPUBLICA, EN BARRANQUILLO SOBRE LA CALLE EL ENCINAL ENTRANDO POR LA CALLE SOLEDAD ACCESANDO POR LA CARRETER, lon:-98.73945331, lat:18.92330777}} | 2023-10-14 | 2023-11-07 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/040/2023, contratista:DISEÑOS HM ARQUITECTOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:89.31}} | {2303446/proyecto_INICIO, 2303446/proyecto_FIN, 2303446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402303514 | Proyecto de inversión | 35960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35960.0, modificado:35960.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL PARAJE EL RINCON - 364308 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 364308 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:56, direccion:CALLE EL RINCON INTERIOR SN PARAJE RINCON, 62800 APANTENCO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE EL RINCON Y CALLE SAN ISIDRO, DEL TANQUE VIRGINIA A UNOS 500 METROS ALA DERECHA PARAJE EL RINCON, lon:-98.71806545, lat:18.91632573}} | 2023-09-09 | 2023-10-01 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:35960.0, importe_modificado:35960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:80.0}} | {2303514/proyecto_INICIO, 2303514/proyecto_FIN, 2303514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304383 | Proyecto de inversión | 43152 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43152.0, modificado:43152.0}} | URBANIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL PARAJE IXTLAPALCO - 367797 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 367797 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAPALCO INTERIOR SN PARAJE IXTLAPALCO, 62800 EL CALABAZO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TLACOTEPEC Y CALLE EL CALABAZO, RUMBO AL HOTEL XHANTICO PALACE A UNOS 500 METROS SOBRE LA CARRETERA TLACOTEPEC, lon:-98.73040894, lat:18.86860135}} | 2023-09-08 | 2023-10-12 | 43152 | 43152 | 43152 | 43152 | 43152 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:43152.0, importe_modificado:43152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2304383/proyecto_INICIO, 2304383/proyecto_FIN, 2304383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304503 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS FLORES DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN - 368390 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 368390 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR 0 , 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , EN ESQUINA CON CALLE ALDAMA, lon:-98.74278971, lat:18.92242002}} | 2023-09-07 | 2023-11-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2304503/proyecto_INICIO, 2304503/proyecto_FIN, 2304503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304591 | Proyecto de inversión | 674758.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674758.99, modificado:674758.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN TRAMO PANTEON BARRANCA TENEXCALCO, BARRIO SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. - 368823 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 368823 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JERÓNIMO, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DEL PANTEON NUEVO Y CALLE DEL ENCUENTRO, CALLE 5 DE MAYO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE CON DIRECCION CALLE 5 DE MAYO Y, lon:-98.71963959, lat:18.89158364}} | 2023-10-02 | 2023-12-02 | 674758.99 | 674758.99 | 674758.99 | 674758.99 | 674758.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:674758.99, importe_modificado:674758.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2304591/proyecto_INICIO, 2304591/proyecto_FIN, 2304591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402304608 | Proyecto de inversión | 240950.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240950.01, modificado:240950.01}} | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN - 368881 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 368881 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:INTERIOR 0 , 00000 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS RIO MEZQUITAL ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN POR LA CALLE AMERICA RUMBO A LA SECUNDARIA A DOS M, lon:-98.74419895, lat:18.91620808}} | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 240950.01 | 240950.01 | 240950.01 | 240950.01 | 240950.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTV/DOP/022/EQ/R33F03/044/2023, contratista:FERNANDA FLORES AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:240950.01, importe_modificado:240950.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2304608/proyecto_PROCESO, 2304608/proyecto_FIN, 2304608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402305322 | Proyecto de inversión | 203190.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203190.03, modificado:203190.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE ORIENTE CAMINO AL CBTA, BARRIO SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN - 372494 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 372494 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE BARRIO SAN JERÓNIMO, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ORIENTE 6, CALLE DE LA MINA DESDE PRESIDENCIA MUNCIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE EN DIRECION CALLE 5 DE MAY, lon:-98.71384657, lat:18.89747507}} | 2023-11-27 | 2023-12-16 | 203190.03 | 203190.03 | 203190.03 | 203190.03 | 203190.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:111176.37, importe_modificado:111176.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2305322/proyecto_PROCESO, 2305322/proyecto_INICIO, 2305322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402318101 | Proyecto de inversión | 146390.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146390.4, modificado:146390.4}} | MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CALLES GALEANA ORIENTE 5 DE MAYO MIGUEL HIDALGO CONSTITUCION DE 1917 CAMINO AL MONTE TETELA TLACOTEPEC TETELA ALPANOCAN - 427030 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 427030 | S | 560 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA ORIENTE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ORIENTE, CALLE 5 DE MAYO EN CALLE GALEANA CALLE ORIENTE CALLE 5 DE MAYO MIGUEL, lon:-98.72269358, lat:18.89034733}} | 2023-09-30 | 2023-10-25 | 146390.4 | 146390.4 | 146390.4 | 146390.4 | 146390.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:146390.4, importe_modificado:146390.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2318101/proyecto_INICIO, 2318101/proyecto_PROCESO, 2318101/proyecto_FIN, 2318101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402318227 | Proyecto de inversión | 145417.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145417.6, modificado:145417.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 15 DE MAYO BARRIO SANTIAGO TETELA DEL VOLCAN - 427906 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 427906 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIVADA 15 DE MAYO BARRIO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CENSOS NACIONALES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE SANTIAGO ENTRANDO POR LA , lon:-98.72870583, lat:18.8996281}} | 2023-06-15 | 2023-08-18 | 145417.6 | 145417.6 | 145417.6 | 145417.6 | 145417.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:145417.6, importe_modificado:145417.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2318227/proyecto_INICIO, 2318227/proyecto_PROCESO, 2318227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402318509 | Proyecto de inversión | 498264.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498264.5, modificado:498264.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN TLALAMAYOCAN TETELA DEL VOLCAN MORELOS - 429144 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 429144 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:62.5, meta_modificada:62.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:CALLE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 62800 TLALAMAYOCAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ORIENTE Y AVENIDA 5 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA DE LOMAS LINDAS EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL A 500 METROS DEL CENTRO LOGI, lon:-98.71016762, lat:18.89211845}} | 2023-11-08 | 2023-12-08 | 498264.5 | 498264.5 | 498264.5 | 498264.5 | 498264.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/22/R33F3/046/2023, contratista:SC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, monto:319565.93, importe_modificado:319565.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:62.5}} | {2318509/proyecto_PROCESO, 2318509/proyecto_FIN, 2318509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
MOR230402300212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105618 | 105618
MOR230402300220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
MOR230402303344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50344 | 50344
MOR230402303476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35960 | 35960
MOR230402303485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50344 | 50344
MOR230402304589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7192 | 7192
MOR230402304654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1226861.76 | 1226861.76
MOR230402305230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132480 | 132480
MOR230402305263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169240.87 | 169240.87
MOR230402316439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294374.74 | 294374.74
MOR230402316693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214571.79 | 214571.79
MOR230402318729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
MOR230402302643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340600 | 340600
MOR230402303275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355748.4 | 355748.4
MOR230402303428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361922.32 | 361922.32
MOR230402303878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299926.63 | 299926.63
MOR230402304534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35960 | 35960
MOR230402316404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790451.16 | 790451.16
MOR230402316729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239136.73 | 239136.73
MOR230402318626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138000 | 138000
MOR230402299574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312578.18 | 312578.18
MOR230402302685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143914.27 | 143914.27
MOR230402302718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69275 | 69275
MOR230402302720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764474.35 | 764474.35
MOR230402302909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44136.21 | 44136.21
MOR230402303228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71920 | 71920
MOR230402304315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35960 | 35960
MOR230402304480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451317.78 | 451317.78
MOR230402304865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MOR230402305060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69247.75 | 69247.75
MOR230402305096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
MOR230402305126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162544.27 | 162544.27
MOR230402315655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1404000 | 1404000
MOR230402316572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541791.02 | 541791.02
MOR230402317379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838479.01 | 838479.01
MOR230402318780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
MOR230402299694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573010.41 | 573010.41
MOR230402301565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399759.2 | 399759.2
MOR230402302060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1278548.74 | 1278548.74
MOR230402302859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49288.1 | 49288.1
MOR230402302999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73080 | 73080
MOR230402303500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107880 | 107880
MOR230402305103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35960 | 35960
MOR230402316615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799648.9 | 799648.9
MOR230402318264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55387.33 | 55387.33
MOR230402318816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101500 | 101500
MOR230402302263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2759607.56 | 2759607.56
MOR230402302911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79924 | 79924
MOR230402303003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399209.59 | 1399209.59
MOR230402303043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362126.85 | 362126.85
MOR230402303434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119863.88 | 119863.88
MOR230402304624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176804.33 | 176804.33
MOR230402305437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671799.27 | 671799.27
MOR230402306204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1917395.68 | 1917395.68
MOR230402316591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29232 | 29232
MOR230402316602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241594.55 | 241594.55
MOR230402316670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1527540.03 | 1527540.03
MOR230402299707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428637.52 | 428637.52
MOR230402301826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156840 | 156840
MOR230402302137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411376.54 | 411376.54
MOR230402302164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299810.79 | 299810.79
MOR230402302675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
MOR230402303178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MOR230402303270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119909.2 | 119909.2
MOR230402303330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752215.84 | 752215.84
MOR230402303451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163491.88 | 163491.88
MOR230402303482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395551.59 | 395551.59
MOR230402304603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358141.06 | 358141.06
MOR230402304661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MOR230402305094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57326 | 57326
MOR230402315208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201325.37 | 201325.37
MOR230402300177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224845.6 | 224845.6
MOR230402303058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135064.67 | 135064.67
MOR230402303274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854943.69 | 854943.69
MOR230402303472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704387.09 | 704387.09
MOR230402304391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300600 | 300600
MOR230402304550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35960 | 35960
MOR230402316358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1801228.36 | 1801228.36
MOR230402317977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95945 | 95945
MOR230402318753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
MOR230402298478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112000 | 112000
MOR230402302953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105618 | 105618
MOR230402303189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517346.61 | 517346.61
MOR230402303446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
MOR230402303514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35960 | 35960
MOR230402304383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43152 | 43152
MOR230402304503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MOR230402304591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674758.99 | 674758.99
MOR230402304608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240950.01 | 240950.01
MOR230402305322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203190.03 | 203190.03
MOR230402318101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146390.4 | 146390.4
MOR230402318227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145417.6 | 145417.6
MOR230402318509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498264.5 | 498264.5

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MOR230402300212 | Metros lineales | 280 | 280
MOR230402300220 | Maquinaria y equipo | 2 | 2
MOR230402303344 | Metros lineales | 114 | 114
MOR230402303476 | Metros lineales | 80 | 80
MOR230402303485 | Metros lineales | 114 | 114
MOR230402304589 | Metros lineales | 16 | 16
MOR230402304654 | Sanitario(s) | 1 | 1
MOR230402305230 | Metros lineales | 24 | 24
MOR230402305263 | Metros lineales | 670 | 670
MOR230402316439 | Metros Cuadrados | 560 | 560
MOR230402316693 | Metros Cuadrados | 140 | 140
MOR230402318729 | Piezas | 1 | 1
MOR230402302643 | Metros cúbicos | 69.91 | 69.91
MOR230402303275 | Metros lineales | 40 | 40
MOR230402303428 | Metros Cuadrados | 220 | 220
MOR230402303878 | Metros Cuadrados | 240 | 240
MOR230402304534 | Metros lineales | 80 | 80
MOR230402316404 | Metros lineales | 140 | 140
MOR230402316729 | Metros lineales | 100 | 100
MOR230402318626 | Piezas | 1 | 1
MOR230402299574 | Metros Cuadrados | 1570.8 | 1570.8
MOR230402302685 | Metros lineales | 215 | 215
MOR230402302718 | Metros lineales | 190 | 190
MOR230402302720 | Aula | 1 | 1
MOR230402302909 | Metros lineales | 26.82 | 26.82
MOR230402303228 | Metros lineales | 165 | 165
MOR230402304315 | Metros lineales | 80 | 80
MOR230402304480 | Metros lineales | 1416 | 1416
MOR230402304865 | Metros Cuadrados | 240 | 240
MOR230402305060 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MOR230402305096 | Metros Cuadrados | 90 | 90
MOR230402305126 | Metros lineales | 140 | 140
MOR230402315655 | Metros Cuadrados | 48000 | 48000
MOR230402316572 | Metros Cuadrados | 233.76 | 233.76
MOR230402317379 | Metros Cuadrados | 671.21 | 671.21
MOR230402318780 | PROYECTO(S) | 1 | 1
MOR230402299694 | Metros Cuadrados | 3040 | 3040
MOR230402301565 | Piezas | 10 | 10
MOR230402302060 | Metros Cuadrados | 1184 | 1184
MOR230402302859 | Metros lineales | 140 | 140
MOR230402302999 | Metros lineales | 170 | 170
MOR230402303500 | Metros lineales | 250 | 250
MOR230402305103 | Metros lineales | 80 | 80
MOR230402316615 | Metros Cuadrados | 139 | 139
MOR230402318264 | Metros lineales | 27.5 | 27.5
MOR230402318816 | SERVICIO(S) | 1 | 1
MOR230402302263 | Metros lineales | 1400 | 1400
MOR230402302911 | Metros lineales | 190 | 190
MOR230402303003 | Metros lineales | 399 | 399
MOR230402303043 | Metros Cuadrados | 410 | 410
MOR230402303434 | Metros lineales | 130 | 130
MOR230402304624 | Metros Cuadrados | 68.2 | 68.2
MOR230402305437 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MOR230402306204 | Metros lineales | 7000 | 7000
MOR230402316591 | Metros lineales | 67 | 67
MOR230402316602 | Metros Cuadrados | 382.9 | 382.9
MOR230402316670 | Metros lineales | 244.9 | 244.9
MOR230402299707 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
MOR230402301826 | Maquinaria y equipo | 2 | 2
MOR230402302137 | Kilómetro lineal | 362 | 362
MOR230402302164 | Metros Cuadrados | 55 | 55
MOR230402302675 | Metros Cuadrados | 500 | 500
MOR230402303178 | Tanque(s) | 1 | 1
MOR230402303270 | Metros lineales | 170 | 170
MOR230402303330 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180
MOR230402303451 | Metros lineales | 67 | 67
MOR230402303482 | Metros lineales | 159 | 159
MOR230402304603 | Metros lineales | 68.7 | 68.7
MOR230402304661 | Metros cúbicos | 10 | 10
MOR230402305094 | Metros Cuadrados | 160 | 160
MOR230402315208 | SERVICIO(S) | 1 | 1
MOR230402300177 | Metros | 580 | 580
MOR230402303058 | Metros Cuadrados | 225 | 225
MOR230402303274 | Metros Cuadrados | 920 | 920
MOR230402303472 | Metros lineales | 400 | 400
MOR230402304391 | Metros lineales | 400 | 400
MOR230402304550 | Metros lineales | 80 | 80
MOR230402316358 | Metros Cuadrados | 1497 | 1497
MOR230402317977 | Metros | 400 | 400
MOR230402318753 | PROYECTO(S) | 1 | 1
MOR230402298478 | Vehículos | 1 | 1
MOR230402302953 | Metros lineales | 250 | 250
MOR230402303189 | Metros Cuadrados | 355.5 | 355.5
MOR230402303446 | Metros cúbicos | 89.31 | 89.31
MOR230402303514 | Kilómetro lineal | 80 | 80
MOR230402304383 | Metros lineales | 100 | 100
MOR230402304503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MOR230402304591 | Metros lineales | 300 | 300
MOR230402304608 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MOR230402305322 | Metros lineales | 140 | 140
MOR230402318101 | Metros lineales | 8000 | 8000
MOR230402318227 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MOR230402318509 | Metros cúbicos | 62.5 | 62.5

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MOR230402300212 | Morelos | Tetela del Volcán | Potrero del Frijol (Temoaya) | CAMINO TRAMO CAMINO A TEMOAYA - TEMOAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE TEMOAYA, 62800 POTRERO DEL FRIJOL (TEMOAYA), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE UBICA | -98.7235 | 18.8753
MOR230402300220 | Morelos | Tetela del Volcán | Huacaltepoxco [Parque de los Venados] | INTERIOR SN PARAJE , 62800 HUACALTEPOXCO [PARQUE DE LOS VENADOS], TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LA ESPADA Y CARRETERA TETELA HUEYAPAN, RUMBO A LA CASCADA EL SALTO A 500 METROS DE LA CARRETERA TETELAHUEYAPAN | -98.7079 | 18.903
MOR230402303344 | Morelos | Tetela del Volcán | El Salto | CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN PARAJE SAN ISIDRO, 62800 AGUAYOCAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE AGUAYOCAN, RUMBO A SAN ISIDRO LLEGANDO A LA CAPILLA A UNO 700 METROS POSTERIOR A EL SALTO | -98.6886 | 18.9462
MOR230402303476 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE LAS CANOAS INTERIOR SN PARAJE LAS CANOAS, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE CAMINO SAN ISIDRO Y CALLE CAMINO AL MONTE, RUMBO AL CAMINO AL MONTE PARALEO A CAMINO SAN ISIDRO A UNO 150 METROS | -98.7194 | 18.9127
MOR230402303485 | Morelos | Tetela del Volcán | Cuaucorra | CALLE CUAHUCORRA INTERIOR SN PARAJE CUAHUCORRA, 62800 CUAUCORRA, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TLACOTEPEC Y CALLE CUAHUCORRA, RUMBO A CARRETERA TLACOTEPEC A UN COSTADO DE UNOS 150 METROS PARAJE CUAHUCORRA | -98.7311 | 18.8791
MOR230402304589 | Morelos | Tetela del Volcán | San Miguel | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 62800 SAN MIGUEL, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LA MINA Y CALLE ORIENTE, RUMBO AL CBTA A UNOS 900 METROS DE LA CALLE ORIENTE | -98.7656 | 18.8364
MOR230402304654 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CERRADA DE LA PAZ BARRIO SAN JERÓNIMO, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE DEL PANTEON NUEVO, CALLE DEL ENCUENTRO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE EN DIRECCION | -98.7206 | 18.8895
MOR230402305230 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE INSURGENTES INTERIOR SN BARRIO SAN AGUSTIN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CEDRAL, CALLE LIBRAMIENTO CARRETERA TLACOTEPEC A UNOS 100 METROS SOBRE LA CALLE INSURGENTES DE | -98.7262 | 18.8883
MOR230402305263 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LOPEZ AVELAR, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA LLEGAR A LA OBRA DE REHABILITACION DE LINEAS DE CONDU | -98.734 | 18.8888
MOR230402316439 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE EL CALVARIO BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 24 DE FEBRERO PUNTO DE PARTIDA PALACIO MUNICIPAL DE AHI CAMINAMOS HACIA LA CALLE HACIA LA C | -98.737 | 18.8947
MOR230402316693 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE CALVARIO BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE TLACOCHICALCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO | -98.7351 | 18.8934
MOR230402318729 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7301 | 18.8935
MOR230402302643 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | CALLE MORELOS BARRIO TLALMIMILULPAN SAN PEDRO, 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE AMERICA, CALLE HIDALGO COMO PUNTO PRINCIPAL Y PUNTO DE SALIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALI | -98.7451 | 18.9157
MOR230402303275 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE LAURO ORTEGA BARRIO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, UBICADA EN ESQUINA DE CALLE L.ORTEGA A UNOS METROS DEL PARQUE DEL RASTRO EN E | -98.7269 | 18.8848
MOR230402303428 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE AVENIDA LOPEZ AVELAR Y CALLE GABRIEL TEPEPA, CALLE BENITO JUAREZ AL LLEGAR AL MUNICIPIO SE TRANSITA SOBRE LA AVENIDA LOPEZ A | -98.733 | 18.8845
MOR230402303878 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | CALLE REPUBLICA PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE FLORES, CALLE ALDAMA PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMINAMOS HACIA LA CALLE INDEPENDEN | -98.7374 | 18.8991
MOR230402304534 | Morelos | Tetela del Volcán | Potrero de León (Rancho el León) | CALLE POTRERO LEON INTERIOR SN PARAJE POTRERO LEON, 62800 POTRERO DE LEÓN (RANCHO EL LEÓN), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TLACOTEPEC Y CARRETERA EL CALABAZO, RUMBO A CARRETERAL TLACOTEPEC A UNOS 700 METROS A UN COS | -98.7527 | 18.8477
MOR230402316404 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LOPEZ AVELAR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NIÑO PERDIDO EN L | -98.734 | 18.8858
MOR230402316729 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE ENCINAL BARRIO SAN AGUSTÍN, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CALLE ENCINAL DEL POBLADO DE SAN AGUSTIN. | -98.7244 | 18.8828
MOR230402318626 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7301 | 18.8935
MOR230402299574 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 00000 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CONSTITUCION 1917, SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA PRIMARIA JOSE NAREZ ALVAREZ EN EL BARRIO DE S | -98.7211 | 18.9106
MOR230402302685 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE QUE VA AL CAMPO DEPORTIVO METEPEC, AVENIDA LOPEZ AVELAR PARA LLEGAR A LA OBRA CONS | -98.7383 | 18.8852
MOR230402302718 | Morelos | Tetela del Volcán | Apantenco | CALLE CAMINO AL MONTE INTERIOR SN PARAJE CAMINO AL MONTE, 62800 APANTENCO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO A SAN ISIDRO, RUMBO ALA CAPILLA SAN ISIDRO CALLE POSTERIOR CAMINO AL MONTE | -98.7117 | 18.9232
MOR230402302720 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO SAN MIGUEL, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CONSTITUCION DE 1917, CALLE CONSTITUCION DE 1917 DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE S | -98.7232 | 18.9054
MOR230402302909 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE GABRIEL TEPEPA PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA PARA LLEGAR A DONDE SE REALIZO LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITA | -98.7324 | 18.8844
MOR230402303228 | Morelos | Tetela del Volcán | Aguayocan | CALLE ZACALACUAYA INTERIOR SN PARAJE ZACALACUAYA LA JOYA, 62800 AGUAYOCAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE EL SALTO, RUMBO AL SALTO A UNOS 800 METROS | -98.6834 | 18.9394
MOR230402304315 | Morelos | Tetela del Volcán | Los Rodríguez | CALLE LOS RODRIGUEZ INTERIOR SN PARAJE RODRIGUEZ, 62800 LOS RODRÍGUEZ, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TLACOTEPEC Y CARRETERA EL CALABAZO, SOBRE LA CARRETERA TLACOTEPEC A UNOS 50 METROS SE ENCUENTRA EL PARAJE | -98.7514 | 18.8428
MOR230402304480 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE INSURGENTES BARRIO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE SOLEDAD PUNTO DE PARTIDA LA GASOLINERIA QUE ESTA ANTES DE LOS ARCOS DE BIENVENIDA | -98.7276 | 18.8886
MOR230402304865 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | CALLE SUMEYO INTERIOR 0 , 00000 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , CON ESQUINA DE CALLE MORELOS Y ZARAGOZA | -98.7456 | 18.9153
MOR230402305060 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE CALVARIO BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE INDEPENDE | -98.7375 | 18.892
MOR230402305096 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | CALLE REFORMA INTERIOR 0 0 , 00000 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , EN ESQUINA DE CALLE MIGUEL HIDALGO | -98.7427 | 18.9151
MOR230402305126 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE GALEANA BARRIO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE INSURGENTES PUNTO DE PARTIDA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHI NOS DIRIGIMOS HACIA LA C | -98.7284 | 18.8864
MOR230402315655 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | EJIDO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE TERRACERIA EJIDO DE XOCHICALCO Y TERRACERIA EJIDO COMUNAL, TERRACERIA EJIDO DE TETELA LA UBICACION DE TODOS LOS CAMINOS DE SACA SON EN LOS DIFERE | -98.72 | 18.912
MOR230402316572 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE LOPEZ AVELAR BARRIO SAN BARTOLO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INSURGENTES SE LLEGA COMO PUNTO DE PARTIDA LA GASILINERIA Y DE AHI INICIA LA AVENIDA LOP | -98.7314 | 18.8883
MOR230402317379 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | CALLE TLAMIMILULPAN OCUITUCO TETELA INTERIOR SN PUEBLO TLALMIMILULPAN, 62800 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TLALMIMILULPAN OCUITUCO TETELA Y CARRETERA OCUITUCO TETELA, CARRETERA OCUITUCO TL | -98.7455 | 18.9154
MOR230402318780 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7301 | 18.8935
MOR230402299694 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE GABRIEL TEPEPA INTERIOR SN BARRIO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NOCHE TRISTE, BOULEVARD LOPEZ AVELAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GABRIEL TETEPA A 200 METROS DEL | -98.7324 | 18.8834
MOR230402301565 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | CALLE HIDALGO BARRIO TLALMIMILULPAN SAN PEDRO, 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AMERICA, CALLE GUERRERO SE LLEGA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIENDOSE POR LA CAL | -98.7424 | 18.9166
MOR230402302060 | Morelos | Tetela del Volcán | San Pablo | CAMINO TRAMO CARRETERA TETELA - CARRETERA TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE XOCHICALCO, 62800 SAN PABLO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE AVENIDA LOPEZ AVELAR Y CALLE INSURGENTES, CALLE ALDAMA PARA LLEGAR A D | -98.7396 | 18.8638
MOR230402302859 | Morelos | Tetela del Volcán | Apantenco | CALLE PARAJE AGUACATITLA PARAJE AGUACATITLA, 62800 APANTENCO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO A SAN ISIDRO, RUMBO A CAMINO SAN ISIDRO A MANO DERECHA RUMBO AL CAMINO AL MONTE | -98.7135 | 18.9178
MOR230402302999 | Morelos | Tetela del Volcán | El Calabazo | CALLE PIEDRA RAJADA INTERIOR SN PARAJE PIEDRA RAJADA, 62800 EL CALABAZO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TLACOTEPEC Y CAMINO EL CALABAZO, RUMBO ALA CARRETERA TLACOTEPEC A UN COSTADO DEL HOTEL XALTICO PALCE A UNO 400 | -98.7304 | 18.8687
MOR230402303500 | Morelos | Tetela del Volcán | Cuitlamila | CALLE CUITLAMILA INTERIOR SN PARAJE CUITLAMILA, 62800 CUITLAMILA, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE TEMOAYA, CALLE INSURGENTES A UNOS 200 METROS A UN COSTADO DEL PARAJE TEMOAYA | -98.7198 | 18.8669
MOR230402305103 | Morelos | Tetela del Volcán | Zacapechpa (Zacapezuca) | CALLE LA MINA INTERIOR SN PARAJE CUAEXCOMATEPEC, 62800 HUACALTEPOXCO [PARQUE DE LOS VENADOS], TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE CUEXCOMATEPEC Y CALLE LA MINA, CALLE CBTA RUMBO A CALLE LA MINA A UNOS 500 METROS O RUMBO AL CB | -98.7107 | 18.9028
MOR230402316615 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE GRANJA, CALLE PASO DEL AGUILA COMO PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHI CAMINAMOS HACIA LA CALLE I | -98.7198 | 18.9124
MOR230402318264 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalamayocan | CALLE ORIENTE INTERIOR SN PARAJE TLALAMAYOCAN, 62800 TLALAMAYOCAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE TETELA HUEYAPAN, RUMBO AL CBTA CALLE ORIENTE ENTRE CARRETERA TETELA HUEYAPAN PERTENCIENTE AL PARAJE TLAL | -98.7107 | 18.8917
MOR230402318816 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7301 | 18.8935
MOR230402302263 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | CALLE GUERRERO BARRIO TLALMIMILULPAN SAN PEDRO, 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REPUBLICA, CALLE LAS FLORES PUNTO DE PARTIDA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE JUAREZ | -98.7395 | 18.9154
MOR230402302911 | Morelos | Tetela del Volcán | El Salto | PASAJE TENANGO INTERIOR 0 PARAJE TENANGO, 62800 EL SALTO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE TENANGO Y CALLE EL SALTO, CALLE LOS VENADOS ENTRE CALLE EL SALTO Y LOS VENADOS | -98.6775 | 18.9451
MOR230402303003 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO SAN MIGUEL, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ADRIAN VARELA Y CALLE PASO DE AGUILA, CALLE CONSTITUCION DE 1917 DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE SOB | -98.7265 | 18.899
MOR230402303043 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE ZAPATA PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LAZARO CARDENAS . INICIAMOS EN LA ENTRADA AL MUNCIPIO SOBRE LA AVENIDA LOPEZ AVELAR INICIALMEN | -98.7357 | 18.8872
MOR230402303434 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE PROGRESO BARRIO SAN MIGUEL, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONSTITUCION DE 1917 DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE SOBRE AV | -98.7235 | 18.9055
MOR230402304624 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | AVENIDA LOPEZ AVELAR PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE COLIBRI PARTIMOS DEL ARCO REPRESENTATIVO EN EL ACCESO AL MUNICIPIO CIRCULAND | -98.7311 | 18.8888
MOR230402305437 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE DE LA PAZ BARRIO SAN JERÓNIMO, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DEL ENCUENTRO DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE EN DIRECCION CALLE 5 DE | -98.7225 | 18.8904
MOR230402306204 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE CONSTITUCION BARRIO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA PARTE | -98.7287 | 18.8984
MOR230402316591 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE LA ESCALERA BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LA ESCALERA Y CALLE LAS FLORES, CALLE RUMBO A LAS GRANJAS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO RUMBO A LAS GRANJAS LA ESCALARE EN | -98.7313 | 18.905
MOR230402316602 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA DE 1810 Y CALLE TLACOCHICALCO, CALLE CALVARIO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE POSTERIOR DE LA PRESIDENCIA DEL LAD | -98.7347 | 18.894
MOR230402316670 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE INSURGENTES BARRIO SAN BARTOLO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE GUERRERO, CALLE GALEANA PUNTO DE PARTIDA LA GASOLINERIA QUE ESTA ENTES DE LOS ARCOS DE BIENBENIDOS A TETEL | -98.7298 | 18.8899
MOR230402299707 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE LA JOYA INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LA JOYA Y CARRETERA EL SALTO-SAN BARTOLO, CALLE EL SALTO SE ENCUENTRA A 700 METROS DE LA CASCADA EL SALTO | -98.7134 | 18.8979
MOR230402301826 | Morelos | Tetela del Volcán | Chachiltepec | CALLE CAMINO EL SALTO PARAJE CHALCHILTEPEC, 62800 CHACHILTEPEC, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TETELA HUEYAPAN Y CALLE EL SALTO, CARRETERA TETELA HUEYAPAN SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL CAMINO EL SALTO EN SENTIDO OPUE | -98.7115 | 18.8793
MOR230402302137 | Morelos | Tetela del Volcán | San Pablo | CAMINO TRAMO CARRETERA TETELA - CARRETERA TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE XOCHICALCO, 62800 SAN PABLO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE AVENIDA LOPEZ AVELAR Y CALLE INSURGENTES, CALLE ALDAMA PARA LLEGAR A D | -98.7369 | 18.8653
MOR230402302164 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE MORELOS BARRIO TLALMIMILULPAN SAN PEDRO, 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUERRERO, CALLE AMERICA PUNTO DE PARTIDA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA A TLALMIMI | -98.7226 | 18.8988
MOR230402302675 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | CALLE SOLEDAD INTERIOR 0 TLALMIMILULPAN SAN PEDRO, 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE ABASOLO, CALLE ENCINAL UBICADA EN ESQUINA CON PARQUE DE LA CALLE SOLEDAD A 5 MINUTOS DE | -98.7385 | 18.923
MOR230402303178 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | CALLE REPUBLICA BARRIO TLALMIMILULPAN SAN PEDRO, 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE FLORES Y CALLE ENCINAL, CALLE ALDAMA PUNTO DE PARTIDA LA PLAZA PRINCIPAL DE TLAMIMILULPAN QUE SE ENCUENTRA | -98.7362 | 18.9203
MOR230402303270 | Morelos | Tetela del Volcán | El Calabazo | CALLE TEMEZOTITLA INTERIOR SN PARAJE TEMEZOTITLA, 62800 EL CALABAZO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TLACOTEPEC Y CAMINO CALABAZO, RUMBO A LA CARRETERA TLACOTEPEC A UN COSTADO DE 700 METROSRUMBO AL PARAJE CALABAZO Y | -98.7279 | 18.8728
MOR230402303330 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE GILDARDO MAGAÑA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE 24 DE FEBRERO COMO PUNTO DE PARTIDA LA PRSIDENCIA MUNICIPAL SITIO PLAZA PUBLICA | -98.7348 | 18.899
MOR230402303451 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE LOS TEMPLOS BARRIO SAN BARTOLO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LOPEZ AVELAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS VAMOS A LA | -98.7309 | 18.8927
MOR230402303482 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE MALACAYO INTERIOR 0 , 00000 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y , UBICADA EN CARRETERA TETELA TLACOTEPEC A 1200 METROS PASANDO EL RASTRO MUNICIPAL | -98.7286 | 18.8816
MOR230402304603 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | AVENIDA LOPEZ AVELAR PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE BENITO JUAREZ INICIAMOS EL RECORRIDO EN LOS MATERIALES SIGLO 21 QUE SE ENCUENTRA | -98.7361 | 18.8844
MOR230402304661 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | INTERIOR 0 , 00000 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , EN CALLE GUERRERO ENTRANDO POR LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLALMIMILULPAN A CINCO MINUTOS POR LA CALLE DE TERRACERIA | -98.7495 | 18.9186
MOR230402305094 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE NARCISO MENDOZA BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE LAS FLORES COMO PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CAL | -98.7319 | 18.899
MOR230402315208 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7301 | 18.8935
MOR230402300177 | Morelos | Tetela del Volcán | San Sebastián | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TETELA - TLACOTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE , 62800 SAN SEBASTIÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TETELA TLACOTEPEC Y CAMINO CAMINO A SAN S | -98.7372 | 18.8522
MOR230402303058 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | CALLE ESPERANZA INTERIOR 0 , 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , CALLE UBICADA A UN COSTADO DE CALLE ESPERANZA ENTRANDO A TLALMIMILULPAN SOBRE LA CALLE MADERO A 500 METROS A MANO DERECHA | -98.7406 | 18.9142
MOR230402303274 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE PROGRESO BARRIO SAN MIGUEL, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONSTITUCION DE 1917 DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE SOBRE AV | -98.7235 | 18.9055
MOR230402303472 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE DEL ENCUENTRO BARRIO SAN JERÓNIMO, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LIBRAMIENTO DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE SOBRE AV. INDEPENDENCIA | -98.7211 | 18.8904
MOR230402304391 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | INTERIOR 0 , 00000 APANTENCO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , EN EJIDO APANTENCO ENTRANDO EN EL PARAJE LA CALLE MADERO RUMBO AL MONTE A 10 MINUTOS | -98.7282 | 18.9276
MOR230402304550 | Morelos | Tetela del Volcán | Aguayocan | CALLE OYAMETLA INTERIOR SN PARAJE OYAMETLA, 62800 AGUAYOCAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE EL SALTO Y CALLE AGUAYOCAN, CALLE RODEO RUMBO AL SALTO A 700 METOR ANTES DE LLEGAR ALA CASCADA CON EL PARAJE AGUAYOCAN | -98.6837 | 18.9404
MOR230402316358 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LOPEZ AVELAR Y CALLE ZARAGOZA, CALLE AL CAMPO DEPORTIVO PARA LLEGAR A LA OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAU | -98.7377 | 18.8858
MOR230402317977 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE LOPEZ AVELAR INTERIOR SN BARRIO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LOPEZ AVELAR INDEPENDENCIA Y CARRETERA TETELA TLALMIMILULPAN, CALLE SOLIDARIDAD TLALMIMILULPAN SOBRE CALLE | -98.7299 | 18.891
MOR230402318753 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7301 | 18.8935
MOR230402298478 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7301 | 18.8935
MOR230402302953 | Morelos | Tetela del Volcán | Potrero del Frijol (Temoaya) | CALLE TEXCALAMATITLA INTERIOR SN PARAJE TEXCALAMATITLA, 62800 POTRERO DEL FRIJOL (TEMOAYA), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y , RUMBO A CALLE INSURGENTES A UNOS 800 METROS | -98.7237 | 18.8727
MOR230402303189 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE ALLENDE INTERIOR 0 , 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , UBICADA A 300 METROS DE CARRETERA TETELA TLACOTEPEC | -98.7299 | 18.8867
MOR230402303446 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | CALLE ENCINAL INTERIOR SN , 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE REPUBLICA, EN BARRANQUILLO SOBRE LA CALLE EL ENCINAL ENTRANDO POR LA CALLE SOLEDAD ACCESANDO POR LA CARRETER | -98.7395 | 18.9233
MOR230402303514 | Morelos | Tetela del Volcán | Apantenco | CALLE EL RINCON INTERIOR SN PARAJE RINCON, 62800 APANTENCO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE EL RINCON Y CALLE SAN ISIDRO, DEL TANQUE VIRGINIA A UNOS 500 METROS ALA DERECHA PARAJE EL RINCON | -98.7181 | 18.9163
MOR230402304383 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE IXTLAPALCO INTERIOR SN PARAJE IXTLAPALCO, 62800 EL CALABAZO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TLACOTEPEC Y CALLE EL CALABAZO, RUMBO AL HOTEL XHANTICO PALACE A UNOS 500 METROS SOBRE LA CARRETERA TLACOTEPEC | -98.7304 | 18.8686
MOR230402304503 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | CALLE LAS FLORES INTERIOR 0 , 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , EN ESQUINA CON CALLE ALDAMA | -98.7428 | 18.9224
MOR230402304591 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | BARRIO SAN JERÓNIMO, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DEL PANTEON NUEVO Y CALLE DEL ENCUENTRO, CALLE 5 DE MAYO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE CON DIRECCION CALLE 5 DE MAYO Y | -98.7196 | 18.8916
MOR230402304608 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | INTERIOR 0 , 00000 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS RIO MEZQUITAL ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN POR LA CALLE AMERICA RUMBO A LA SECUNDARIA A DOS M | -98.7442 | 18.9162
MOR230402305322 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE ORIENTE BARRIO SAN JERÓNIMO, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ORIENTE 6, CALLE DE LA MINA DESDE PRESIDENCIA MUNCIPAL SE DIRIGE HACIA EL ESTE EN DIRECION CALLE 5 DE MAY | -98.7138 | 18.8975
MOR230402318101 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | CALLE GALEANA ORIENTE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ORIENTE, CALLE 5 DE MAYO EN CALLE GALEANA CALLE ORIENTE CALLE 5 DE MAYO MIGUEL | -98.7227 | 18.8903
MOR230402318227 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | PRIVADA 15 DE MAYO BARRIO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CENSOS NACIONALES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE SANTIAGO ENTRANDO POR LA | -98.7287 | 18.8996
MOR230402318509 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalamayocan | CALLE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 62800 TLALAMAYOCAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ORIENTE Y AVENIDA 5 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA DE LOMAS LINDAS EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL A 500 METROS DEL CENTRO LOGI | -98.7102 | 18.8921

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MOR230402300212 | Administración directa | 136173 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 105618 | 105618.0
MOR230402300220 | Arrendamientos | MTV/DOP/22/R33F3/034/2023 | EDIFICACIONES YOLT SA DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 190000 | 190000.0
MOR230402303344 | Administración directa | 136190 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 50344 | 50344.0
MOR230402303476 | Administración directa | 136194 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 35960 | 35960.0
MOR230402303485 | Administración directa | 136195 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 50344 | 50344.0
MOR230402304589 | Administración directa | 140204 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 7192 | 7192.0
MOR230402304654 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/023/2023 | EDIFICACIONES YOLT SA DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 1226861.76 | 1226861.76
MOR230402305230 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/049/2023 | SC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 641374.1 | 641374.1
MOR230402305263 | Administración directa | 140737 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 169240.87 | 169240.87
MOR230402316439 | Administración directa | 136177 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 294374.74 | 294374.74
MOR230402316693 | Administración directa | 140195 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 214571.8 | 214571.8
MOR230402318729 | Administración directa | 136848 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 95000 | 95000.0
MOR230402302643 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/028/2023 | DISEÑOS HM ARQUITECTOS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 340600 | 340600.0
MOR230402303275 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/032/2023 | CONSTRUCCIONES HUICA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 355748.4 | 355748.4
MOR230402303428 | Obra | MTV/DOP/022/R33F3/009/2022 | EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 780864.74 | 784355.2
MOR230402303878 | Administración directa | 140193 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 299999.64 | 299999.64
MOR230402304534 | Administración directa | 136216 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 35960 | 35960.0
MOR230402316404 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/003/2023 | CONSTRUCCIONES HUICA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 790451.16 | 790451.16
MOR230402316729 | Administración directa | 140197 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 109000 | 109000.0
MOR230402318626 | Administración directa | 136849 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 138000 | 138000.0
MOR230402299574 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/025/2023 | CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 312578.18 | 312578.18
MOR230402302685 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/033/2023 | CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 143914.27 | 143914.27
MOR230402302718 | Administración directa | 136182 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 69275 | 69275.0
MOR230402302720 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/022/2023 | ARTCON lnfraesbuctura y edifIcaciones s.a. de c.v. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 764474.35 | 764474.35
MOR230402302909 | Administración directa | 136214 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 44136.21 | 44136.21
MOR230402303228 | Administración directa | 136187 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 71920 | 71920.0
MOR230402304315 | Administración directa | 136211 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 35960 | 35960.0
MOR230402304480 | Administración directa | 136184 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 451317.78 | 451317.78
MOR230402304865 | Administración directa | 140188 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 300000 | 300000.0
MOR230402305060 | Administración directa | 136218 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 68247.75 | 68247.75
MOR230402305096 | Administración directa | 140189 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 91422.89 | 91422.89
MOR230402305126 | Servicios | MTV/DOP/22/R33F3/048/2023 | SC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 132460.4 | 132460.4
MOR230402315655 | Arrendamientos | MTV/DOP/22/R33F3/007/2023 | ARTCON lnfraesbuctura y edifrcaciones s.a. de c.v. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 156000 | 156000.0
MOR230402316572 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/012/2023 | RODRIGUEZ SOTELO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 549791.02 | 549791.02
MOR230402317379 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/001/2023 | ISRAEL ANDRADE CACHEUX | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 838479.01 | 838479.01
MOR230402318780 | Administración directa | 136850 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 225000 | 225000.0
MOR230402299694 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/029/2023 | CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 573010.41 | 573010.41
MOR230402301565 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/027/2023 | DANIEL PÉREZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 399759.2 | 399759.2
MOR230402302060 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/016/2023 | DISEÑOS HM ARQUITECTOS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 1278548.74 | 1278548.74
MOR230402302859 | Administración directa | 136176 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 49288.4 | 49288.4
MOR230402302999 | Administración directa | 136186 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 73080 | 73080.0
MOR230402303500 | Administración directa | 136196 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 107880 | 107880.0
MOR230402305103 | Administración directa | 140199 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 35960 | 35960.0
MOR230402316615 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/031/2023 | CONSTRUCCIONES HUICA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 799648.9 | 799648.9
MOR230402318264 | Administración directa | 136185 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 55387.33 | 55387.33
MOR230402318816 | Administración directa | 136846 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 101500 | 101500.0
MOR230402302263 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/017/2023 | CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 2759607.56 | 2759607.56
MOR230402302911 | Administración directa | 136180 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 79924 | 79924.0
MOR230402303003 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/024/2023 | CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 1399209.59 | 1399209.59
MOR230402303043 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/018/2023 | CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 362126.85 | 362126.85
MOR230402303434 | Administración directa | 136209 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 119863.88 | 119863.88
MOR230402304624 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/026/2023 | RODRIGUEZ SOTELO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 176804.33 | 176804.33
MOR230402305437 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/050/2023 | EDIFICACIONES YOLT SA DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 763812.93 | 763812.93
MOR230402306204 | Obra | CONTRATOCEAGUA | COMISION ESTATAL DEL AGUA | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 1917395.68 | 1917395.68
MOR230402316591 | Administración directa | 136191 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 29232 | 29232.0
MOR230402316602 | Administración directa | 136193 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 241594.54 | 241594.54
MOR230402316670 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/019/2023 | EDIFICACIONES YOLT SA DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 1527540.03 | 1527540.03
MOR230402299707 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/020/2023 | CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 428637.52 | 428637.52
MOR230402301826 | Arrendamientos | MTV/DOP/22/R33F3/035/2023 | EDIFICACIONES YOLT SA DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 156840 | 156840.0
MOR230402302137 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/004/2023 | Abraham Rodríguez Aguilar | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 411376.54 | 411376.54
MOR230402302164 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/014/2023 | Adolfo Yáñez Aldana | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 299810.7 | 299810.7
MOR230402302675 | Administración directa | 136189 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 46000 | 46000.0
MOR230402303178 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/021/2023 | Femanda Flores AviLez | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 400000 | 400000.0
MOR230402303270 | Administración directa | 136188 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 119909.2 | 119909.2
MOR230402303330 | Administración directa | 136183 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 752215.84 | 752215.84
MOR230402303451 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/013/2023 | RODRIGUEZ SOTELO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE C.V | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 163491.88 | 163491.88
MOR230402303482 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/038/2023 | Abraham Rodríguez Aguilar | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 395551.59 | 395551.59
MOR230402304603 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/002/2023 | SIXTO GONZALEZ RIBERA | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 358141.06 | 358141.06
MOR230402304661 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/045/2023 | SC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 300000 | 300000.0
MOR230402305094 | Administración directa | 136219 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 57536 | 57536.0
MOR230402315208 | Administración directa | 136851 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 201325.37 | 201325.37
MOR230402300177 | Administración directa | 136153 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 224845.6 | 224845.6
MOR230402303058 | Administración directa | 136192 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 135064.67 | 135064.67
MOR230402303274 | Administración directa | 136178 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 854925.54 | 854925.54
MOR230402303472 | Administración directa | 136179 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 704387.09 | 704387.09
MOR230402304391 | Administración directa | 136212 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 300600 | 300600.0
MOR230402304550 | Administración directa | 136217 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 35960 | 35960.0
MOR230402316358 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/008/2023 | COMF JU S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 1801228.36 | 1801228.36
MOR230402317977 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/005/2023 | RODRIGUEZ SOTELO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A DE C.V., | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 95945 | 95945.0
MOR230402318753 | Administración directa | 136847 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 180000 | 180000.0
MOR230402298478 | Administración directa | 136852 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 112000 | 112000.0
MOR230402302953 | Administración directa | 136181 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 105618 | 105618.0
MOR230402303189 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/015/2023 | DND ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 517346.61 | 517346.61
MOR230402303446 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/040/2023 | DISEÑOS HM ARQUITECTOS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 350000 | 350000.0
MOR230402303514 | Administración directa | 136210 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 35960 | 35960.0
MOR230402304383 | Administración directa | 136213 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 43152 | 43152.0
MOR230402304503 | Administración directa | 140183 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 200000 | 200000.0
MOR230402304591 | Administración directa | 136215 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 674758.99 | 674758.99
MOR230402304608 | Servicios | MTV/DOP/022/EQ/R33F03/044/2023 | FERNANDA FLORES AVILEZ | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 240950.01 | 240950.01
MOR230402305322 | Administración directa | 140192 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 111176.37 | 111176.37
MOR230402318101 | Administración directa | 136175 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 146390.4 | 146390.4
MOR230402318227 | Administración directa | 136174 |  | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 145417.6 | 145417.6
MOR230402318509 | Obra | MTV/DOP/22/R33F3/046/2023 | SC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | 319565.93 | 319565.93

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MOR230402300212 | 2023 | 4 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
MOR230402300220 | 2023 | 4 | Maquinaria y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
MOR230402303344 | 2023 | 4 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100
MOR230402303476 | 2023 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
MOR230402303485 | 2023 | 4 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100
MOR230402304589 | 2023 | 4 | Metros lineales | 16 | 16 | 16 | 100
MOR230402304654 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MOR230402305230 | 2023 | 4 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
MOR230402305263 | 2023 | 4 | Metros lineales | 670 | 670 | 670 | 100
MOR230402316439 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
MOR230402316693 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
MOR230402318729 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MOR230402302643 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 69.91 | 69.91 | 69.91 | 100
MOR230402303275 | 2023 | 4 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
MOR230402303428 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
MOR230402303878 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
MOR230402304534 | 2023 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
MOR230402316404 | 2023 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
MOR230402316729 | 2023 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
MOR230402318626 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MOR230402299574 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1570.8 | 1570.8 | 1570.8 | 100
MOR230402302685 | 2023 | 4 | Metros lineales | 215 | 215 | 215 | 100
MOR230402302718 | 2023 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
MOR230402302720 | 2023 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
MOR230402302909 | 2023 | 4 | Metros lineales | 26.82 | 26.82 | 26.82 | 100
MOR230402303228 | 2023 | 4 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
MOR230402304315 | 2023 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
MOR230402304480 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1416 | 1416 | 1416 | 100
MOR230402304865 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
MOR230402305060 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
MOR230402305096 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
MOR230402305126 | 2023 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
MOR230402315655 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 48000 | 48000 | 48000 | 100
MOR230402316572 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 233.76 | 233.76 | 233.76 | 100
MOR230402317379 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 671.21 | 671.21 | 671.21 | 100
MOR230402318780 | 2023 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
MOR230402299694 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3040 | 3040 | 3040 | 100
MOR230402301565 | 2023 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
MOR230402302060 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1184 | 1184 | 1184 | 100
MOR230402302859 | 2023 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
MOR230402302999 | 2023 | 4 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
MOR230402303500 | 2023 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
MOR230402305103 | 2023 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
MOR230402316615 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 139 | 139 | 139 | 100
MOR230402318264 | 2023 | 4 | Metros lineales | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 100
MOR230402318816 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
MOR230402302263 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100
MOR230402302911 | 2023 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
MOR230402303003 | 2023 | 4 | Metros lineales | 399 | 399 | 399 | 100
MOR230402303043 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 410 | 410 | 410 | 100
MOR230402303434 | 2023 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
MOR230402304624 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 100
MOR230402305437 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
MOR230402306204 | 2023 | 4 | Metros lineales | 7000 | 7000 | 7000 | 100
MOR230402316591 | 2023 | 4 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
MOR230402316602 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 382.9 | 382.9 | 382.9 | 100
MOR230402316670 | 2023 | 4 | Metros lineales | 244.9 | 244.9 | 244.9 | 100
MOR230402299707 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
MOR230402301826 | 2023 | 4 | Maquinaria y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
MOR230402302137 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 362 | 362 | 362 | 100
MOR230402302164 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 55 | 100
MOR230402302675 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
MOR230402303178 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MOR230402303270 | 2023 | 4 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
MOR230402303330 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180 | 1180 | 100
MOR230402303451 | 2023 | 4 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
MOR230402303482 | 2023 | 4 | Metros lineales | 159 | 159 | 159 | 100
MOR230402304603 | 2023 | 4 | Metros lineales | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 100
MOR230402304661 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 10 | 10 | 10 | 100
MOR230402305094 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
MOR230402315208 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
MOR230402300177 | 2023 | 4 | Metros | 580 | 580 | 580 | 100
MOR230402303058 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
MOR230402303274 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 920 | 920 | 920 | 100
MOR230402303472 | 2023 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
MOR230402304391 | 2023 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
MOR230402304550 | 2023 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
MOR230402316358 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1497 | 1497 | 1497 | 100
MOR230402317977 | 2023 | 4 | Metros | 400 | 400 | 400 | 100
MOR230402318753 | 2023 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
MOR230402298478 | 2023 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
MOR230402302953 | 2023 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
MOR230402303189 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 355.5 | 355.5 | 355.5 | 100
MOR230402303446 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 89.31 | 89.31 | 89.31 | 100
MOR230402303514 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 80 | 80 | 80 | 100
MOR230402304383 | 2023 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
MOR230402304503 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MOR230402304591 | 2023 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
MOR230402304608 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
MOR230402305322 | 2023 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
MOR230402318101 | 2023 | 4 | Metros lineales | 8000 | 8000 | 8000 | 100
MOR230402318227 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
MOR230402318509 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".